## UPUTE
Elementi provedbenog programa
Glavni elementi provedbenog programa su:
1. Mjere – kao niz međusobno povezanih aktivnosti i projekata kojima se izravno ostvaruje posebni cilj, a neizravno pridonosi ostvarenju strateškoga cilja, mjere su glavni element provedbenog programa. U provedbenom programu razlikujemo prioritetne i reformske mjere, koje se razrađuju zbog provedbe ciljeva u Programa Vlade i prioriteta u Nacionalnom programu reformi, te ostale mjere koje se opisuju u dijelu provedbenog programa koji se odnosi na godišnji program rada te koji je potrebno ažurirati na godišnjoj razini. Osobito zbog višegodišnjeg proračunskog planiranja, programiranja VFO i Europskog plana za oporavak, u provedbenom programu razrađuju se i investicijske mjere (i.e. investicijski projekti i programi ulaganja) koji mogu obuhvaćati i duže razdoblje provedbe.
2. Aktivnosti – provedba svake mjere razrađuje se kroz opis aktivnosti za provedbu mjere (kod oblikovanja aktivnosti potrebno se voditi načelom da se upisuje ograničeni broj onih aktivnosti koje predstavljaju ključne točke ostvarenja za svaku mjeru).
3. Projekti – projekti mogu biti povezani s provedbom mjere ili zasebni projekti povezani s provedbom Programa Vlade ili strateških projekata koji su identificirani u Nacionalnim planovima ili Planovima razvoja županija, gradova i općina.
4. Pokazatelji rezultata - provedba mjera prati se pokazateljima rezultata. Za svaku mjeru potrebno je definirati od 1 do najviše 3 pokazatelja rezultata. Aktivnosti i projekti prate se neposrednim pokazateljima rezultata.
Svaku mjeru iz Provedbenog programa potrebno je dovesti u direktnu vezu s jednim posebnim ciljem iz Nacionalnog plana TDU ili Plana razvoja županije, grada ili općine. Pri tom, je važno procijeniti i opisati koliko i na koji način predložena mjera pridonosi ispunjenju ciljane vrijednosti pokazatelja ishoda odabranog za pojedini posebni cilj.
Za svaku mjeru, aktivnost i projekt definiraju se rokovi, nositelji provedbe, financijska sredstva potrebna za provedbu, te pokazatelji rezultata (polazni i ciljani na kraju razdoblja provedbe).
Pravila za povezivanje provedbenog programa i financijskog plana (proračuna)
Provedbeni program i financijski plan (proračun) su povezani. Poveznica se ostvaruje na razini posebnog cilja i proračunskog programa te aktivnosti i projekata za provedbu mjera. Prilikom izrade provedbenog programa potrebno je slijediti sljedeća pravila za povezivanje s financijskim planom (proračunom):
1. Posebni cilj se može financirati iz jednog ili više proračunskih programa. Proračunski program ne može financirati više od jednog posebnog cilja.
2. Posebni cilj je potrebno razraditi na mjere, dozvoljeno je utvrditi najviše 7 mjera za jedan posebni cilj.
3. Jedna ili više mjera, utvrđene za provedbu jednog posebnog cilja, mogu biti financirane samo iz jednog proračunskog programa.
4. Jedna mjera može biti razrađena na više aktivnosti i projekata koje se mogu financirati iz samo jednog proračunskog programa. Jedna aktivnost/projekt u proračunu ne može financirati provedbu više od jedne mjere.
5. Za posebne ciljeve moraju biti definirani pokazatelji ishoda. Optimalno je identificirati jedan do dva pokazatelja po posebnom cilju, a najviše tri.
6. Svaka mjera definirana za provedbu određenog posebnog cilja, mora imati i svoj pokazatelj rezultata. Dozvoljeno je definirati najviše 3 pokazatelja rezultata po određenoj mjeri (optimalno jedan do dva). Više različitih mjera ne mogu imati isti pokazatelj rezultata.
Preporuke Vijeća EU za Hrvatsku 2020.
1a. U skladu s općom klauzulom o odstupanju, poduzeti sve potrebne mjere i učinkovito odgovoriti na pandemiju, održati gospodarstvo i pružiti potporu oporavku koji će uslijediti. Kada to gospodarski uvjeti dopuste, provoditi fiskalne politike s ciljem postizanja razboritih srednjoročnih fiskalnih pozicija i osiguravanja održivosti duga, uz istodobno poticanje ulaganja.
1b. Unaprijediti otpornost zdravstvenog sustava. Promicati uravnoteženu zemljopisnu raspodjelu zdravstvenih radnika i ustanova i bližu suradnju upravnih tijela na svim razinama i ulaganja u e-zdravstvo.
2a. Ojačati mjere i institucije tržišta rada i poboljšati adekvatnost naknada za nezaposlene i minimalne zajamčene naknade.
2b. Povećati pristup digitalnoj infrastrukturi i uslugama.
2c. Promicati stjecanje vještina.
3a. Nastaviti provoditi mjere kojima se malim i srednjim poduzećima i samozaposlenim osobama osigurava dodatna likvidnost.
3b. Dodatno smanjiti parafiskalne namete i regulatorna ograničenja tržišta roba i usluga.
3c. Dati prednost provedbi i financiranju već razrađenih projekata javnih ulaganja i promicati privatna ulaganja za potporu oporavku gospodarstva. Usmjeriti ulaganja u zelenu i digitalnu tranziciju, osobito u okolišnu infrastrukturu, održiv gradski i željeznički promet, čistu i učinkovitu proizvodnju i korištenje energije te širokopojasni brzi internet.
4a. Povećati učinkovitost i kapacitet javne uprave za izradu i provedbu javnih projekata i politika na središnjoj i lokalnoj razini.
4b. Unaprijediti učinkovitost pravosuđa.
Globalni ciljevi održivog razvoja Un Agenda 2030
Cilj 1. Iskorijeniti siromaštvo svuda i u svim oblicima
Cilj 2. Iskorijeniti glad, postići sigurnost hrane i poboljšanu ishranu te promovirati održivu poljoprivredu
Cilj 3. Zdravlje - Osigurati zdrav život i promovirati blagostanje za ljude svih generacija
Cilj 4. Osigurati uključivo i kvalitetno obrazovanje te promovirati mogućnosti cjeloživotnog učenja
Cilj 5. Postići rodnu ravnopravnost i osnažiti sve žene i djevojke
Cilj 6. Osigurati pristup pitkoj vodi za sve, održivo upravljati vodama te osigurati higijenske uvjete za sve
Cilj 7. Osigurati pristup pouzdanoj, održivoj i suvremenoj energiji po pristupačnim cijenama za sve
Cilj 8. Promovirati uključiv i održiv gospodarski rast, punu zaposlenost i dostojanstven rad za sve
Cilj 9. Izgraditi prilagodljivu infrastrukturu, promovirati uključivu i održivu industrijalizaciju i poticati inovativnost
Cilj 10. Smanjiti nejednakost unutar i između država
Cilj 11. Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, prilagodljivim i održivim
Cilj 12. Osigurati održive oblike potrošnje i proizvodnje
Cilj 13. Poduzeti hitne akcije u borbi protiv klimatskih promjena i njihovih posljedica
Cilj 14. Očuvati i održivo koristiti oceane, mora i morske resurse za održiv razvoj
Cilj 15. Zaštititi, uspostaviti i promovirati održivo korištenje kopnenih ekosustava, održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti degradaciju tla te spriječiti uništavanje biološke raznolikosti
Cilj 16. Promovirati miroljubiva i uključiva društva za održivi razvoj, osigurati pristup pravdi za sve i izgraditi učinkovite, odgovorne i uključive institucije na svim razinama
Cilj 17. Ojačati načine provedbe te učvrstiti globalno partnerstvo za održivi razvo

## PRIORITETNE I REFORMSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj iz akta SP / Cilj ekonomske politike:
Pokazatelj učinka: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj iz akta SP / Prioritet iz Programa Vlade:
Pokazatelj ishoda: |  |  |  |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
|  | PRIORITETNA ili REFORMSKA MJERA |  |  |  |  | OKVIR ZA PRAĆENJE
Oznaka P/R) | CSR SDG | Naziv mjere | Cilj mjere | Trošak provedbe (u HRK) | Aktivnost ili projekt u Državnom proračunu | Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere | Ključne točke ostvarenja | Rok provedbe (mj-godina) | Pokazatelj rezultata (i mjerna jedinica) |  | Polazna vrijednost
[9 empty] | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U Strateški cilj se upisuje naziv strateškog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj učinka upisuje se naziv pokazatelja učinka pomoću kojeg se mjeri ostvarenje strateškog cilja. Pokazatelj učinka odabire se iz biblioteke pokazatelja.
U Posebni cilj se upisuje naziv posebnog cilja čijem će se ostvarenju doprinijeti provođenjem utvrđene prioritetne ili reformske mjere.
U Pokazatelj ishoda upisuje se naziv pokazatelja ishoda pomoću kojeg se mjeri ostvarenje posebnog cilja. Pokazatelj ishoda odabire se iz biblioteke pokazatelja.
Strateški ciljevi i pokazatelji učinka prenose se iz relevantnih dugoročnih akata strateškog planiranja. Posebni ciljevi i pokazatelji ishoda prenose se iz relevantnih srednjoročnih akata strateškog planiranja.
U Program u državnom proračunu upisuje se šifra i naziv programa državnog proračuna u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za provedbu tog posebnog cilja. Ukoliko se radi o novom programu koji je potrebno otvoriti radi poštivanja novih pravila povezivanja ciljeva iz akata strateškog planiranja s proračunom, tada je potrebno upisati NOVO
U Prioritetnu ili Reformsku mjeru se upisuje oznaka mjere (P= prioritetna mjera je ona koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom prioriteta iz Programa Vlade; R=reformska mjera je ona mjera koja je izravno i nedvosmisleno povezana s provedbom reformskih ciljeva sukladno Nacionalnom programu refromi 2020.), poveznica s preporukama Vijeća EU za Hrvatsku (CSR) i Ciljeva održivog razvoja (SDG) - vidjeti list "Upute", te naziv mjere.
U Cilj mjere pobliže se upisuje cilj prioritetne ili reformske mjere.
U Trošak provedbe mjere upisuju se očekivani rashodi (u milijunima kuna) koji su potrebni za provedbu mjere do kraja njezine provedbe (najduže 4 godine). Također se ovdje može naznačiti iznos očekivanog doprinosa iz fondova Europske unije provedbi ove prioritetne ili reformske mjere, naravno samo ako se isti uistinu i očekuje.
U Aktivnost/projekt u državnom proračunu se upisuje šifra i naziv aktivnosti/projekta državnog proračuna u okviru koje se osiguravaju sredstva za provedbu te reformske mjere. Ukoliko se radi o novoj aktivnosti to je potrebno označiti upisivanjem NOVO
U Pravni/upravni instrumenti provedbe mjere se upisuju podaci o zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje koje se planira unaprijediti provođenjem utvrđene reformske mjere.
U Ključne točke ostvarenja za provedbu mjere opisno se navode one ključne aktivnosti ("milestones") koje će se poduzeti za provedbu utvrđene prioritetne ili reformske mjere. Ne utvrđuju se sve aktivnosti jer će se detaljni godišnji opis aktivnosti utvrditi u godišnjem programu rada.
U Rok provedbe upisuje se mjesec i godina do kada se očekuje provedba pojedinih ključnih točka ostvarenja. Za svaku ključnu točku ostvarenja potrebno je upisati odgovarajući rok, te nije ispravno upisivati da se ključne točke ostvarenja provode kontinuirano niti da sve imaju krajnji rok provedbe pro-2024.!
U Pokazatelj rezultata se upisuje naziv pokazatelja rezultata kojim će se pratiti napredak u provedbi utvrđene priortetne ili reformske mjere (u zagradama je potrebno naznačiti mjernu jedinu pokazatelja). U Polaznu vrijednost se upisuje zadnja dostupna godišnja vrijednost za utvrđeni pokazatelj rezultata (primjerice pri izradi ove tablice zadnja dostupna godišnja vrijednost će biti ona za 2019. godinu budući da će se provedbeni programi za naredno razdoblje izrađivati tokom 2020. godine). U Ciljane vrijednosti upisuju se očekivane vrijednosti za utvrđeni pokazatelj za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

## INVESTICIJSKE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu
INVESTICIJSKE MJERE
Naziv mjere | Cilj mjere | Kratak opis | Vrijednost (u HRK) | Projekt u Državnom proračunu i/ili dr. izvor(i) financiranja | Razdoblje provedbe (mj-god početka i kraja provedbe) | Ključne točke ostvarenja | Pokazatelj(i) neposrednog rezultata

## OSTALE MJERE (hidden)
Strateški cilj:
Pokazatelj učinka: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Posebni cilj:
Pokazatelj ishoda: |  | Početna vrijednost: |  | Ciljna vrijednost:
Program u državnom proračunu:
OSTALE MJERE
Naziv mjere | Ključne točke ostvarenja | Aktivnost u Državnom proračunu | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEŠĆE
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
NOSITELJ IZRADE AKTA: |  | GRAD IVANEC |  | NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA: | PROVEDBENI PROGRAM GRADA IVANCA ZA RAZDOBLJE 2021.-2025. GODINE |  | IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE: | GODIŠNJE (OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2025. GODINE) |  | DATUM IZRADE IZVJEŠĆA: | 2026-02-13
Redni broj mjere | Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja | Naziv mjere | Ključne aktivnosti za provedbu mjere | Planirani rok postignuća ključnih aktivnosti | Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost pokazatelja rezultata | Ciljna vrijednost 2025. | Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata | Iznos utrošenih proračunskih sredstava | Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere | Status provedbe mjere | Opis statusa provedbe mjere
1. | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 3. Komunalno gospodarstvo | 1. aktivnosti vezane za izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture | 2025. | broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu (%) | 49% | 86% | 49% | 768986.75 | DA, prosinac 2024. | PROVEDENO | U okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2025. godine nastavljeni su radovi na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključci na mrežu te je ovaj kapitalni projekt trenutno na 95% dovršenosti, dovršeni je i ishođena uporabna dozvola za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, najveći dio kanalizacijske mreže (25 km novih cjevovoda) i precrpnih stanica. Provedba projekta se oduljila od predviđenih rokova zbog više razloga, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, problema sa izvođačima, radnom snagom, zbog dodatnih zahtjeva vlasnika prometnica nužno je bilo izvesti u jednom dijelu i potpunu rekonstrukciju prometnica, te se zbog toga planirani kraj projekta očekuje sredinom 2026. godine, čime će 86% kućanstava biti priključeno na javnu kanalizacijsku mrežu.
|  |  | 2. razvoj i uspostavljanje održivog sustava vodoopskrbe i odvodnje, |  | km novoizgrađene komunalne infrastrukture | 2 | 22 | 21
|  |  | 3. unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu |  | m2 novouređene javne infrastrukture | 0 | 7520 | 7520
2. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelj | 4. Odgoj i obrazovanje | 1. dodjela stipendija za visoko obrazovanje | 2025. | broj stipendista - studenata | 50 | 50 | 60 | 73940 | DA, prosinac 2024. | PROVEDENO | U okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 29 stipendija po provedenom natječaju za akademsku godinu 2025./2026. temeljem socijalnog statusa, 21 na temelju uspjeha u školovanju, odnosno studiju, 1 stipendiju na temelju invaliditeta te 9 stipendija za deficitarna zanimanja. Ukupno, riječ o 60 stipendija.
3. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC2. Obrazovani i zaposleni ljudi P2.1. Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja | 5. Briga o djeci | 1. unapređenje uvjeta za predškolski odgoj i obrazovanje | 2025. | broj novoupisane djece | 250 | 300 | 337 | 3680110.91 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | U okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja otvoren je i u funkciju stavljen dograđeni dio Dječjeg vrtića Ivančice Ivanec, čime su značajno povećani kapaciteti vrtića za jasličke skupine polaznika – 48 novih mjesta. Otvaranjem vrtića stvorena su i nova radna mjesta. Po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, osim sredstava za vrtić Ivančice, dodijeljena su sredstva i za izgradnju potpuno novog dječjeg vrtića u Radovanu te je u trenutku izrade ovog izvještaja projekt je dovršen i vrtić u Radovanu u potpunoj je funkciji. Riječ je o sljedećim kapacitetima: 64 djece u mješovitim vrtićkim, odnosno jasličkim skupinama. Naknadno, temeljem uočene potrebe, stvoreni su uvjeti za otvaranje dodatne skupine kako bi se pohađanje vrtića omogućilo svoj djeci. Provode se kontinuirana ulaganja u razvoj odgojno-obrazovnog standarda na lokalnoj razini, što uključuje sufinanciranje boravka djece u vrtiću te ulaganje u opremu, poput vanjskih igrala kod DV Radovan.
[5 empty] | broj rekonstruiranih objekata | 0 | 1 | 1
4. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo P1. 5. Poticanje razvoja kulture i medija | 8. Kultura, tjelesna kultura, sport | 1. unaprjeđenje dostupnosti sportsko rekreacijskih sadržaja | 2025. | broj novih javnih sportskih terena/ igrališta | 0 | 3 | 3 | 918403.45 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | Tokom 2025. godine izvršena su sljedeća ulaganja: - IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA STARI GRAD IVANEC -Izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova – FAZA I., na Arheološkom nalazištu Stari grad Ivanec, započeli su u drugoj polovici 2024. godine, sukladno provedenom postupku javne nabave, odnosno zaključenom ugovoru s izvođačem radova, stručnim nadzorom te arheološkim nadzorom, sukladno izdanim posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela. Obzirom da je izvođenje radova počelo u drugoj polovici godine, u kojem razdoblju su bile prisutne vremenske neprilike, rok izvođenja radova je produljen i na 2025. godinu u većem dijelu realizacije - SANACIJA ARHEOLOŠKOG NALAZIŠTA STARI GRAD IVANEC – izrada projektne dokumentacije: konzervacija i prezentacija arheološkog nalazišta. Provedba projekta služi za izradu kompletne projektne dokumentacije potrebne za prezentaciju lokaliteta. - IZGRADNJA POMOĆNOG OBJEKTA KOD ETNO KUĆE BEDENEC - radovi izgradnje i opremanja pomoćnog objekta uz postojeću zgradu Etno kuće u Bedencu – I. faza. Radi se o izgradnji multifunkcionalnog prostora za prezentaciju i očuvanje tradicije izrade bedenske lončarije - STAVLJANJE U FUNKKCIJU REKREACIJSKOG CENTRA LANČIĆ-KNAPIĆ – izgradnja i opremanje – II. faza, čime je projekt u potpunosti proveden - REKONSTRUKCIJA ZGRADE NK MLADOST MARGEČAN – ulaganje na ime troška izrade projektne dokumentacije te pripadajuće parcelacije zemljišta (ishođenje građevinske dozvole u tijeku), nakon čega slijedi provedba postupka javne nabave te ugovaranje radova i usluga - TRIM STAZA IVANEČKA JEZERA - sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji, započelo je izvođenje radova na uređenju pješačke staze oko dva sjeverna Jezera u Ivancu. Sukladno roku izvedbe, projekt će se završiti u 2026. godini - SPORTSKO-REKREACIJSKI CENTAR GAČICE – trošak na ime izrade projektne dokumentacije, koja će biti završena početkom 2026. godine
|  |  | 2. ulaganja u zaštitu kulturne baštine te očuvanje i promociju kult. i povijesnih vrijednosti |  | broj obnovljenih objekata kulturne baštine | 4 | 4 | 4
|  |  | 3. poticanje razvoja sporta i rekreacije |  | broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja | 1000 | 1500 | 1500
5. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo , P4 Razvoj održivog, inovativnog i otpornog turizma | 9. Razvoj turizma | 1. ulaganje u uređenje i opremanje kulturnih objekata u svrhu razvoja turističke ponude | 2025. | broj uređenih i opremljenih objekata kulturne namjene | 0 | 1 | 1 | 155901.82 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | U okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je proveden Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu za 2025. godinu te je otvoren javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini (Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2026. godinu). Ostvaren je porast broja korisnika mjera u odnosu na prethodnu godinu.
|  |  | 2. ulaganje u uređenje i opremanje javnih površina u svrhu razvoja turizma |  | m2 uređenih i opremljenih javnih površina | 0 | 400 | 4000
|  |  | 3. poticanje održivog razvoja turizma |  | Broj korisnika potpore za turizam | 15 | 21 | 53
6. | RS3. ZELENA I DIGITALNA TRANZICIJA SC8. Ekološka i energetska tranzicija za klimatsku neutralnost | 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 1. izgradnja građevina za gospodarenje otpadom | 2025. | broj izgrađenih centara za gospodarenje otpadom | 0 | 1 | 1 | 178467.48 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | U okviru mjere zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša u punu funkciju je stavljeno Reciklažno dvorište, a dovršena je modernizacija javne rasvjete na čitavom području Grada Ivanca gdje je izmijenjeno 4300 starih svjetiljaka javne rasvjete sa novim štednim svjetiljkama. Prema prvim rezultatima praćenja učinkovitosti uštede su u okviru planiranih, cca 50% manje električne energije se troši na javnu rasvjetu.
|  |  | 2. učinkovito gospodarenje energijom |  | broj novih štednih svjetiljka javne rasvjete | 2850 | 4500 | 4500
7. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sgurnost za stabilan razvoj | 11. Protupožarna i civilna zaštita | 1. poboljšanje opremljenosti i kapaciteta protupožarnih snaga | 2025. | broj opremljenih objekata dobrovoljnih vatrogasnih društava | 6 | 6 | 6 | 318423.71 | DA, prosinac 2024. | PROVEDENO | U okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su znatna financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje. Osim tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici za redovnu djelatnost, korištenje objekata i održavanje autocisterne, 2025. je sklopljen novi Sporazum o načinu financiranja vatrogastva na području Grada Ivanca do 2030., kojim se Grad Ivanec u navedenom periodu u vatrogastvo obvezao uložiti oko 1,2 milijuna eura.
8. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC7. sigurnost za stabilan razvoj | 12. Promet i održavanje javnih prometnica | 1. razvoj i poboljšanje uvjeta za siguran promet | 2025. | km novih pješačkih staza | 0.46 | 2.65 | 4 | 2079744.92 | DA, prosinac 2025. | PROVEDENO | U okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završena je sanacija klizišta u mjestima Prigorec, Škriljevec i Ivanec (Ulica Ivanuševec). Nastavljeni su radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta i svi ostali povezani radovi koji su povezani s aktivnostima na aglomeraciji Ivanec čiji se završetak očekuje sredino 2026. godine završiti. Završeni su gotovo svi započeti radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na dionicama cesta u iz prethodnog izvještaja i započetih 2025. godine, preostalo je dovršiti ceste u Škriljevcu (zbog sanacije klizišta radovi na modernizaciji su privremeno bili zaustavljeni), Ivancu (Ulica Kozjak i odvojak Ulice I. Kukuljevića), Ivanečkom Naselju (s radovima se moralo čekati završetak radova na aglomeraciji Ivanec).
[5 empty] | broj saniranih klizišta | 7 | 15 | 16
|  |  | 2. razvoj lokalne prometne mreže |  | km asfaltiranih prometnica u punoj širini kolnika | 114 | 132 | 125
|  |  | 3. unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture |  | broj novoizgrađenih parkirališnih mjesta | 0 | 92 | 49
9. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC1. konkurentno i inovativno gospodarstvo | 13. Gospodarski razvoj | 1. aktivnosti vezane za poticanje razvoja poduzetništva i gospodarstva | 2025. | broj korisnika potpore za MSP | 300 | 320 | 650 | 351475.09 | DA, prosinac 2023. | PROVEDENO | U okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2025. godinu te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Poduzetnicima i poduzetnicima početnicima kontinuirano su na raspolaganju mjere potpore edukacije, informiranja, savjetovanja, oglašavanja i izrade projektne dokumentacije koje pruža Poslovna zona Ivanec d.o.o.
|  |  | 2. poticanje razvoja poljoprivrede |  | broj korisnika potpore za poljoprivredu | 15 | 25 | 84
10. | RS1. ODRŽIVO GOSPODARSTVO I DRUŠTVO SC3. učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom | 14. Lokalna uprava i administracija | 1. digitalizacija javne uprave | 2025. | broj digitaliziranih usluga koje pružaju upravna tijela JLS-a | 0 | 2 | 3 | 598039.74 | DA, prosinac 2023. | PROVEDENO | Mjera lokalna uprava i administracija je formalno dovršena tijekom 2022. godine kroz ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna "Otvoreni Grad" te njezino stavljanje u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni. Ipak, ulaganja u digitalizaciju usluga su nastavljena u 2023., 2024. i 2025. godini, a posebno se ističe uspostava Virtualnog inkubatora Ivanec, namijenjenog poslovanju poduzetnika početnika koji, zbog prirode djelatnosti, nemaju potrebu za fizičkim prostorom. Virtualni Inkubator daje pozitivne rezultate od strane poduzetnika početnika kojima je to prvi korak ka poslovnom svijetu. Ističe se i uspostava sustava SOM, koji omogućuje digitalno odrađivanje pojedinih administrativnih postupaka, poput online podnošenja prijava za dodjelu bespovratnih sredstava.
[5 empty] | Broj sklopljenih ugovora o informiranju s medijskim kućama | 7 | 8 | 8
|  |  | 2. aktivnosti informiranja građana |  | broj tiskanih primjeraka gradskog lista Ivanečke novine | 52100 | 52800 | 52800
11. | RS2. JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE SC6. demografska revitalizacija i bolji položaj obitelji | 15. Demografija | 1. zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji | 2025. | broj korisnika mjere stambenog zbrinjavanja | 66 | 170 | 170 | 45423.03 | DA, prosinac 2024. | PROVEDENO | U proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, na kraju 2025. godine aktivno je bilo 170 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.
| Datum: | 2026-02-13
| Ime i prezime predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora: | Lana Labaš, Poslovna zona Ivanec d.o.o.
Potpis predstavnika regionalnog/ lokalnog koordinatora:
POTPIS ODGOVORNE OSOBE JLP(R)S:

## POKAZATELJI ISHODA (hidden)
TABLICA POKAZATELJA ISHODA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Pokazatelj ishoda | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2024.

## IZVJEĆE MJERE (hidden)
IZVJEŠTAJ O PROVEDBI MJERA PROVEDBENOG PROGRAMA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | NAZIV MJERE | Odgovorna osoba | Pokazatelj rezultata | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Način ostvarenja se odvija prema planu DA/NE | Aktivnosti/ projekti u proračunu | Planirana proračunska sredstva |  | Iskorištena proračunska sredstva
[10 empty] | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije | Sredstva državnog proračuna | Pomoći Europske unije
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
Redni broj i naziv
Redni broj i naziv
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. i 3. stupac upisuju se naziv načina ostvarenja/reformske mjere i ime osobe odgovorne za provođenje svakog pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu strateškog plana i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranih u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 4., 5., 6., 7. i 8. stupac upisuju se nazivi pokazatelja rezultata vezani za pojedine načine ostvarenja/reformske mjere, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za tekuću godinu. Svaki način ostvarenja/reformska mjera vezan je uz minimalno jedan, a maksimalno tri pokazatelja rezultata.
U 9. stupac upisuje se odvija li se način ostvarenja/reformska mjera prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – način ostvarenja/reformska mjera se odvija prema planu, ili NE – način ostvarenja/reformska mjera se ne odvija prema planu. To je važno jer primjerice na polugodištu postotak izvršenja pojedinih aktivnosti može biti 20% od ciljanih veličina za tu godinu što je mali postotak izvršenja, ali može biti u skladu s predviđenom dinamikom realizacije. Ako postoje načini ostvarenja/reformske mjere koji se ne izvršavaju prema planu uz tablicu je potrebno opisati razloge odstupanja za svaki od tih načina ostvarenja/reformske mjere te predložiti korektivne radnje. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje rezultata u tekućoj godini, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Ministarstvo financija.
U 10. stupac upisuju se aktivnosti i/ili projekti iz državnog proračuna na kojima se osiguravaju sredstva za provedbu načina ostvarenja.
U 11. stupac upisuje se iznos proračunskih sredstava planiran za ostvarenje pojedinog načina ostvarenja/reformske mjere u tekućoj godini s tim da se posebno izdvajaju pomoći Europske unije.
U 12. stupac za polugodišnje izvještaje upisuje se iznos iskorištenih proračunskih sredstava na dan 30. lipnja tekuće godine, a za godišnje izvještaje na dan 31. prosinca.

## IZVJEŠĆE CILJEVI (hidden)
IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU POSEBNIH CILJEVA STRATEŠKOG PLANA
Strateški cilj | Redni broj i naziv
Posebni cilj | Odgovorna osoba | Pokazatelj ishoda (outcome) | Jedinica | Polazna vrijednost | Trenutna vrijednost | Ciljana vrijednost | Ostvaruje li se posebni cilj prema planu DA/NE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
UPUTE ZA POPUNJAVANJE:
U 1. stupac upisuje se naziv posebnog cilja.
U 2. stupac upisuje se ime osobe odgovorne za svaki posebni cilj temeljem odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za provedbu provedbenog programa i upravljanje proračunskim sredstvima osiguranim u financijskom planu za pojedinu godinu donesene od strane čelnika.
U 3., 4., 5., 6. i 7. stupac upisuju se redom pokazatelji učinka vezani za posebni cilj, mjerne jedinice u kojima se iskazuju vrijednosti pokazatelja te polazne, trenutne i ciljane vrijednosti za godinu za koju se izvještava. Za svaki posebni cilj određen je po jedan pokazatelj ishoda.
U 8. stupac upisuje se ostvaruje li se posebni cilj prema planu. U ovaj stupac potrebno je jednostavno upisati DA – sve se izvršava prema planu, ili NE – posebni cilj se ne ostvaruje prema planu. U slučaju bilo kakvih značajnijih odstupanja od plana, posebno onih koja dovode u pitanje ostvarivanje učinaka u godini za koju se izvještava, potrebno je, bez odgađanja i neovisno o utvrđenim rokovima, o tome obavijestiti Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH.

## TABLICA RIZIKA (hidden)
Strateški CILJ | Naziv
Posebni cilj | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno | Naziv mjere | Rizik i njegov kratak opis (glavni uzrok rizika i potencijalne posljedice) | Učinak* | Vjerojatnost* | Ukupno
1 | 2 | 3 | 4 | 5=3x4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8x9
Posebni cilj 1.1. |  |  |  | 0 | Mjera 1.1.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.1.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 2. |  |  |  | 0
0
0
Posebni cilj 1.2. |  |  |  | 0 | Mjera 1.2.1. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.2. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Mjera 1.2.4. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 3. |  |  |  | 0
0
0
|  |  |  | 0 | Investicijska mjera 4. |  |  |  | 0
0
0
* brojčano iskazati
NAPOMENA: za svaki strateški cilj je potrebno popuniti posebnu tablicu