**GRAD IVANEC**

**PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA ZA GRAD IVANEC**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.br.** | **Ev. br.** | **Naziv predmeta nabave** | **Datum**  | **Iznos ugovora – bez pdv-a** | **Rok**  | **Naziv ponuditelja s kojim se sklopljen ugovor** | **Konačni datum izvršenja** | **Konačni iznos koji je Naručitelj platio ( s pdv-om)** | **Razlog više/manje plaćanja** |
|  |  | Poštanske usluge | 29.12.2015. | 136.751,97 | 12 mjeseci | HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb | 17.1.2017. | 149.612,93 |  |
|  | N-MV/1 | Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića „Ivančice“ Ivanec | 06.05.2016. | 1.012.047,45  | 30. rujna 2016. | Zajednica ponuditelja: SVITING d.o.o. Zagrebačka 63/a, RADMAN GRUPA d.o.o. , Nova Cesta 2, 10434 Strmec | 18.10.2016. | 1.320.127,63 | Prema okončanoj situaciji u skladu sa ZJN |
|  | 10/BV | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta | 29.06.2016. | 211.499,00 | 60 dana | Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec | 30.12.2016. | 263.041,43 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 16/BV | Pojačano održavanje – cesta u Gečkovcu | 21.06.2016. | 201.902,04 | 120 dana | PZC Varaždin d.o.o.Varaždin | 25.11.2016. | 220.531,22 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 48/BV | Izvanredno održavanje Ulice Lj. Gaja u Ivancu | 21.06.2016. | 119.503,36 | 90 dana | PZC Varaždin d.o.o., Varaždin | 30.12.2016. | 132.950,15 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 18/BV | Izgradnja javne rasvjete u Zoni C3 | 29.06.2016. | 281.479,70 | 90 dana  | ELEKTRO GOLUB, Ivanec, Horvatsko 62 | 30.12.2016. | 345.459,00 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 30/BV | Izgradnja Društvenog doma u Kaniži | 28.07.2016. | 233.949,00 | 30 dana | ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT , vl. Dragutin Đuras, Margečan | 24.11.2016. | 246.838,63 | / |
|  | 29/BV | Izgradnja Društvenog doma Osečka | 28.07.2016. | 159.793,42 | 30 dana | ZIDARSKO-FASADERSKI OBRT , vl. Dragutin Đuras, Margečan | 24.11.2016. | 169.986,59 | / |
|  | MV-3/16 | Dovršetak I. faze Muzeja planinarstva | 07.09.2016. | 896.447,34 | 60 dana | MIPCRO d.o.o. Ivanec | U tijeku |  |  |
|  | MV-4/16 | Nabava Električne energije | 22.09.2016. |  | 12 mjeseci | HEP-OPSKRBA d.o.o. Zagreb | U tijeku |  |  |
|  | 12/BV | Izgradnja nogostupa Rudarska | 19.09.2016. | 130.987,38 | 60 dana | IVKOM d.d. Ivanec | 30.12.2016. | 162.984,22 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 49/BV | Odvodnja NC Severin | 03.08.2016. | 85.310,50 | 30 dana | ISKOPI – MS , Vulovec, Ivanec | 6.10.2016. | 106.598,13 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 11/BV | Izgradnja prometnice – Lj. Gaja - makadam | 17.08.2016. | 38.287,00 | 30 dana | PZC VARAŽDIN d.o.o. | 24.11.2016. | 47.708,78 | Prema okončanoj situaciji |
|  | 34/BV | Dopuna projektne dokumentacije - muzej | 17.05.2016. | 138.000,00  | 60 dana | Studio NEXAR d.o.o. Zagreb | 24.11.2016. | 172.500,00 | / |
|  | 62/BV | Poštanske usluge za 2017. | 05.12.2016. |  | 12 mjeseci | HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Zagreb | U tijeku |  |  |
|  | 61/BV | Poboljšanje energetske učinkovitosti DV Ivanec | 07.10.2016. | 130.028,89 |  | SVITING d.o.o. Zagrebačka 63/a, 42222 Ljubeščica | 25.11.2016. | 162.536,11 | / |
|  |  | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – dodatni radovi – odvojak ul. Bistrica u Ivancu | 24.08.2016. | 29.425,00 | 15 dana | Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec | 30.12.2016. | 36.771,13 | Prema okončanoj situaciji |
|  |  | Izgradnja nogostupa Rudarska – dodatni radovi | 30.11.2016. | 22.938,00 | 30 dana | IVKOM d.d. Ivanec | 30.12.2016. | 18.735,00 | Prema okončanoj situaciji |
|  |  | Izvanredno održavanje Ulice Lj. Gaja u Ivancu – dodatni radovi | 25.11.2016. | 30.244,82 | 15 dana | PZC Varaždin d.o.o., Varaždin | 30.12.2016. | 30.672,54 | Prema okončanoj situaciji |
|  |  | Asfaltiranje nerazvrstanih cesta – dodatni radovi – Barunska ulica u Seljancu | 24.11.2016. | 22.685,00 | 15 dana | Niskogradnja Huđek, vl. TomicaHuđek, Petrijanec | 30.12.2016. | 28.356,25 | Prema okončanoj situaciji |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Ažurirano: 10.02.2017.