REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADSKO VIJEĆE

KLASA: 240-01/2-01/06

URBROJ: 2186-12-05/03-24-3

Ivanec, 18. prosinca 2024.

Temeljem članka 17., stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), članka 52. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, br. 66/21) te članka 35. stavak 1. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 08/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), Gradsko vijeće Grada Ivanca na 42. sjednici, održanoj 18. prosinca 2024. godine, donosi

PLAN RAZVOJA

sustava civilne  zaštite na području grada Ivanca za 2025. godinu

s trogodišnjim financijskim učincima

UVOD

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Grad Ivanec obavezan je organizirati poslove iz svog samoupravnog djelokruga koji se odnose na planiranje, razvoj, učinkovito funkcioniranje i financiranje sustava civilne zaštite.

Člankom 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, br. 82/15, 118/18, 31/20, 114/22) (u daljnjem tekstu: Zakon), definirano je da predstavničko tijelo na prijedlog izvršnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja godišnju analizu stanja i godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje te smjernice za organizaciju i razvoj sustava koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Planom razvoja sustava civilne zaštite na području grada Ivanca za 2025. godinu implementiraju se ciljevi postavljeni Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Ivanca za razdoblje od 2024. do 2027. godine („Službeni vjesnik Varaždinske županije“, br. 83/19).

PLANSKI DOKUMENTI

Popis planskih dokumenata i odluka u području civilne zaštite, koje je Grad Ivanec obavezan izraditi i usvojiti u 2025. godini navedeni je u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Popis planskih dokumenata i odluka za izradu u 2025. godini

| NAZIV DOKUMENTA | NOSITELJ IZRADE | IZRAĐIVAČ | ROK IZRADE | DONOSI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ažuriranje priloga Plana djelovanja civilne zaštite | Gradonačelnik | Grad Ivanec | Ožujak 2025. | Gradonačelnik |
| Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2025. godinu | Gradonačelnik | Grad Ivanec | Prosinac 2025. | Gradsko vijeće |
| Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za 2026. godinu | Gradonačelnik | Grad Ivanec | Prosinac 2025. | Gradsko vijeće |
| Plan vježbi civilne zaštite za 2026. | Gradonačelnik | Grad Ivanec | Prosinac 2025. | Gradonačelnik |
| Izrada elaborata za vježbu civilne zaštite | Stožer civilne zaštite | Upravljačka skupina | 30 dana prije održavanja vježbe | Gradonačelnik |

VOĐENJE I AŽURIRANJE BAZE PODATAKA O PRIPADNICIMA, SPOSOBNOSTIMA I RESURSIMA OPERATIVNIH SNAGA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Grad Ivanec sukladno Pravilniku o vođenju evidencije pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, br. 75/16), osigurava uvjete za vođenje i ažuriranje baze podataka o pripadnicima, sposobnostima i resursima operativnih snaga sustava civilne zaštite .

Evidencija se ustrojava i kontinuirano ažurira za:

- članove Stožera civilne zaštite,

- povjerenike civilne zaštite i njihove zamjenike,

- koordinatore na lokaciji,

- pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite.

Grad Ivanec dužan je podatke o vrstama i broju pripadnika operativnih snaga zaprimljene od strane operativnih snaga i podatke koje su u obvezi izraditi samostalno dostaviti Varaždinskoj županiji.

Kontakt podatke operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Ivanca (adrese, fiksni i mobilni telefonski brojevi) u planskim dokumentima potrebno je kontinuirano ažurirati.

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZRAĐIVAČ: Služba za pravne poslove i javnu nabavu

ROK: 30. prosinca 2025. god.

OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite na području grada Ivanca provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

- Stožer civilne zaštite,

- Vatrogasna zajednica Grada Ivanca,

- Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec,

- HGSS – Stanica Varaždin,

- povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe u sustavu civilne zaštite,

- udruge.

  - STOŽER CIVILNE ZAŠTITE

- Pripremiti i održati vježbu operativnih snaga sustava civilne zaštite

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

- Evidencija Stožera civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Služba za pravne poslove i javnu nabavu

ROK: kontinuirano tijekom godine

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA IVANCA

Na području grada Ivanca djeluje Vatrogasna zajednica Grada Ivanca u koju je udruženo 6 dobrovoljnih vatrogasnih društava: DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec.

Plan značajnih aktivnosti za 2025. godinu (vezane uz civilnu zaštitu – osposobljavanje i drugo):

- Osposobljavanja i školovanja:

  - Osposobljavanja za zvanja u vatrogastvu

  - Osposobljavanja za specijalnosti u vatrogastvu

  - Polaganje ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima

  - Osposobljavanje vatrogasaca za vođenje i zapovijedanje prilikom većih intervencija

- Odrađivanje vježba i taktičkih zadataka:

  - Održavanje taktički zadataka i vježbi evakuacije i spašavanja u osnovnim i područnim školama na području grada Ivanca

  - Održavanje taktičkih zadataka kod pravnih osoba na području grada Ivanca

  - Sudjelovanje i organizacija u vježbi operativnih snaga civilne zaštite grada Ivanca

  - Uvježbavanja i održavanje taktičkih zadataka i vježbi u matičnim postrojbama

- Ostale operativno – preventivne aktivnosti:

  - Suradnja s medijima i promoviranje vatrogastva

  - Edukacija mladih – vrtići, osnovne i srednja škola

  - Edukacija zainteresiranih građana u suradnji s Gradom Ivancom

- Vrijeme planiranih aktivnosti:

  - Tijekom cijele godine

  - Tečajevi i osposobljavanja su predviđena za proljetni i jesenski dio godine

  - Taktički zadaci i vježbe za ljeto

- Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja

| - Prijenosni reflektor za osvjetljenje mjesta intervencije | 5 kom |
| --- | --- |
| - Spinalna daska | 6 kom |
| - Podupirači na izvlačenje (min) | 10 kom |
| - Oplate (min) | 20 kom |
| - Set visokotlačnih jastuka | 1 set |
| - Set za brtvljenje spremnika i odvodnih okna | 1 set |
| - Odijelo za potpunu zaštitu | 2 kom |
| - Suho odijelo za spašavanja u/na vodi (min) | 2 kom |
| - Dizalica za povlačenje „Tirfor“ | 6 kom |

NOSITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

IZVRŠITELJ: operativne snage vatrogastva Grada

ROK: prosinac 2025. god.

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA IVANEC

Gradsko društvo crvenog križa Ivanec u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2025. godini planira:

- nabavka opreme

- razvoj timova podrške,

- osposobljavanje pripadnika Interventnog tima,

- sudjelovanje na edukacijama i uvježbavanje volontera za pripremu i djelovanje u kriznim situacijama i katastrofama,

- pokazne vježbe spremnosti u suradnji s JLSU,

- aktivnosti i poslovi Službe traženja,

- pomoć migrantima,

- pomoć raseljenim osobama iz Ukrajine.

Oprema koja nedostaje Gradskom Društvu Crvenog Križa Ivanec koja se planira nabaviti u 2025. godini:

- agregat za struju – 1 kom,

- ručna radio postaja – 1 kom,

- auto prikolica – 1 kom,

- bljeskalice za službena vozila – 2 kom,

- zastave suza – 2 kom.

NOSITELJ: GDCK Ivanec

IZVRŠITELJ: GDCK Ivanec

ROK: prosinac 2025. god.

HGSS – STANICA VARAŽDIN

Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Varaždin u cilju spremnosti za angažiranjem u provođenju mjera civilne zaštite u 2025. godini planira provoditi:

- Uključivanje barem 2 nova suradnika u rad stanice,

- Vježbe: ljetne i zimske tehnike spašavanja, tehnike spašavanja iz speleoloških objekata, vježbe potražnog tipa, vježbe kondicijsko – orijentacijskog tipa,

- Priprema staničnih kandidata za pristupanje ispitu za gorskog spašavatelja,

- Priprema staničnih kandidata za pristupanje tehničkim tečajevima za obuku HGSS-a,

- Redovna dežurstva na sportskih događajima u prirodi,

- Pokazne vježbe spremnosti i tehnika,

- Sudjelovanje na tečajevima od interesa za HGSS: planinarske škole, alpinističke škole, speleo škole – predavanja, prevencije, pokazne vježbe,

- Predavanja i pokazne vježbe u sklopu raznih manifestacija i projekata od interesa za aktivnost HGSS-a,

- Rad na mogućnostima financiranja (postavljanje minimuma financiranja), kao i samom pronalaženju adekvatnog prostora za rad HGSS Stanice Varaždin (problem vlastitog prostora, trenutno najam kod DVD Biškupec), očekuje se izgradnja Regionalnog centra.

Oprema koja nedostaje, a bila bi nužna u provođenju akcija zaštite i spašavanja:

- Adekvatan prostor za skladištenje opreme, održavanje sastanaka, održavanje internih edukacija, vježbi (jedina Stanica u Hrvatskoj koja nema riješeno pitanje prostora!),

- Nabava još jednog kombi te terenskog vozila,

- Prodaja osobnog vozila (Škoda Roomster) zbog dotrajalosti (još uvijek se koristi jer stvarne potrebe stanica su šest vozila,

- Nabavka više laganih tehničkih nosiljki za spašavanje te zamjena starih,

- Nabava razne tehničke opreme, koju treba mijenjati zbog dotrajalosti ili isteka sigurnosnog roka uporabe: užeta (statička, dinamička), sprave za kretanje po užetu i rad s užetom, medicinska oprema: medicinski ruksak, udlage raznih vrsta i namjena, osnovna oprema za pružanje prve pomoći,

- Financijska sredstva za daljnju edukaciju članova: tečajevi zimskih i ljetnih tehnika spašavanja, tečaj spašavanja na divljim vodama, tečaj digitalne kartografije (navedeni su tečajevi HGSS-a, iako bi bilo izrazito poželjno sudjelovati i na tečajevima gorskih službi spašavanja u drugim zemljama, što je trenutno nemoguće zbog nedostatka financija),

- Tekući troškovi održavanja i registracija vozila, troškovi administracije, troškovi putovanja i goriva, troškovi hrane i/ili smještaja na vježbama,  akcijama i dežurstvima.

- Predavanja i vježbe na ljetnoj alpinističkoj školi PK Vertikal,

- Predavanja i vježbe na planinarskim školama u Varaždinu i Ivancu

NOSITELJ: HGSS - Stanica Varaždin

IZVRŠITELJ: HGSS – Stanica Varaždin

ROK: prosinac 2025. god.

POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE I NJIHOVI ZAMJENICI

•  Osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: MUP – Ravnateljstvo civilne zaštite

ROK: kontinuirano tijekom 2025. god.

•  Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

•  Evidencija povjerenika i zamjenika povjerenika, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Služba za pravne poslove i javnu nabavu

ROK: kontinuirano tijekom godine

KOORDINATORI NA LOKACIJI

Ovisno o specifičnostima izvanrednog događaja načelnica Stožera civilne zaštite Grada Ivanca određuje koordinatora i upućuje na lokaciju sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom tijekom trajanja poduzimanja mjera i aktivnosti na otklanjanju posljedica izvanrednog događaja.

Stožer civilne zaštite Grada Ivanca nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi odmah po saznanju mobilizira Koordinatora na lokaciji i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

•  Sudjelovanje na vježbi operativnih snaga

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Stožer civilne zaštite, upravljačka skupina i operativne snage sustava civilne zaštite

ROK: Sukladno donesenom Planu vježbi civilne zaštite

•  Evidencija koordinatora na lokaciji, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Služba za pravne poslove i javnu nabavu

ROK: kontinuirano tijekom godine

PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno potrebi pretpostavljenog izvanrednog događaja, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite Grada Ivanca sudjeluju u vježbi civilne zaštite Grada Ivanca.

•  Evidencija pravnih osoba od interesa za sustava civilne zaštite, ažuriranje osobnih podataka

NOSITELJ: Grad Ivanec

IZVRŠITELJ: Služba za pravne poslove i javnu nabavu

ROK: kontinuirano tijekom godine

UDRUGE

Na području grada Ivanca djeluju udruge građana koje su sa svojim snagama i opremom  kojom raspolažu od značaja za sustav civilne zaštite:

- LU „Jelen“ Ivanec,

- LU „ Šumski zec“ Margečan.

Udruge imaju obavezu dostaviti Gradu Ivancu sljedeće: kontakt podatke o odgovornoj osobi, broj operativnih članova, podatke o raspoloživim materijalno-tehničkim, sredstvima i spremnosti za operativno djelovanje.

ROK: kontinuirano tijekom 2025. godine.

SUSTAV UZBUNJIVANJA GRAĐANA

U organizaciji civilne zaštite na području grada Ivanca, pored ostalih subjekata, telekomunikacijska podrška, odnosno sustav veza u kriznim situacijama, pokazao se vrlo bitnim čimbenikom kvalitetnog sustava civilne zaštite, stoga je potrebno:

- nastaviti rad na unaprjeđenju sustava uzbunjivanja stanovništva u slučaju velikih nesreća i katastrofa,

- provjeriti čujnost sirena na području grada.

Izvršitelji: Operateri (vlasnici objekata s opasnim tvarima), MUP, VZG Ivanec i Grad Ivanec.

FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Sukladno Zakonu, izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave odgovorno je za osnivanje, razvoj i financiranje, opremanje, osposobljavanje  i uvježbavanje operativnih snaga.

Prema tome, u Proračunu Grada Ivanca za 2025. godinu, u skladu s ostalim posebnim propisima, implementirat će se sljedeće stavke:

Tablica 2. Financijska sredstva predviđena za provođenja zadaća civilne zaštite za trogodišnje razdoblje

| NOSITELJ KORIŠTENJA FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ PRORAČUNA | VISINA PLANIRANIH SREDSTAVA ZA 2025. GOD. S PROJEKCIJOM ZA 2026. i 2027. GOD. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025. | 2026. | 2027. |
| VZG Ivanec – tekuće donacije | 101.000,00 | 101.000,00 | 101.000,00 |
| VZG Ivanec – kapitalne donacije | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| GDCK Ivanec – tekuće donacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| GDCK Ivanec – kapitalne donacije | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| HGSS – Stanica Varaždin – tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| HGSS – Stanica Varaždin – kapitalne donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Civilna zaštita – oprema | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| UKUPNO | 307.000,00 | 307.000,00 | 307.000,00 |

ZAKLJUČAK

Donošenjem Zakona i zakonskih akata proizlaze zadaće i okvirna dinamika provođenja poslova u sustavu civilne zaštite Grada Ivanca.

U 2025. godini pokazuje se potrebnim nastaviti aktivni rad u usklađenju i unaprjeđenju sustava civilne zaštite Grada Ivanca i to posebice sljedećim aktivnostima:

- ažuriranjem postojećih planskih dokumenata,

- osposobljavanjem i opremanjem operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- ažuriranjem podataka o operativnim snagama u sustavu civilne zaštite,

- osiguravanjem planiranih proračunskih sredstva za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

GRADA IVANCA:

Ivan Sedlar