REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/25-01/10

URBROJ: 2186-12-03/23-25-1

Ivanec, 7. ožujka 2025. godine

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20, 15/21, 38/21 – pročišćeni tekst, 23/23), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2024. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2024. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Ivanca održanoj 14. prosinca 2023. godine, 1. Izmjene i dopune na 35. sjednici održanoj 15. svibnja 2024. godine te 2. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2024. godine

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2024. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

Troškovi građenja javnih površina u 2024. godini planirani su u iznosu od 115.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 66.406,72 eura.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNE POVRŠINE |  | 115.000,00 | 66.406,72 |
| 1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  | 5.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1. Oprema | 5.000,00 | 0,00 |
| 2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  | 19.000,00 | 6.752,85 |
| toč. 2. | 2.1. Glavni gradski trg | 1.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.1. Glavni projekt | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.1.2. Idejni projekt | 1.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.2. Park iza FINA-e u Ivancu | 5.000,00 | 4.375,00 |
|  | 2.2.1. Građenje i opremanje | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 | 4.375,00 |
| toč. 2. | 2.3. Zelena urbana obnova | 8.000,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1. Projektna dokumentacija | 8.000,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.4. Gradska šuma Ivanečka jezera | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.4.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2.5. Trg u Margečanu | 5.000,00 | 2.377,85 |
|  | 2.5.1. Priključak na vodovodnu mrežu | 5.000,00 | 2.377,85 |
| 3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  | 69.000,00 | 42.213,87 |
| toč. 1. | 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | 47.000,00 | 29.332,68 |
|  | 3.1.1. Gradnja (zid) | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1.2. Projektna dokumentacija | 25.000,00 | 18.232,68 |
|  | 3.1.3. Otkup zemljišta | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 3.1.4. Gradnja – staza | 12.000,00 | 11.100,00 |
| toč. 1. | 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | 10.000,00 | 1.512,50 |
|  | 3.2.1. Gradnja | 5.000,00 | 50,00 |
|  | 3.2.2. Projektna dokumentacija (Margečan analiza proširenja) | 5.000,00 | 1.462,50 |
| toč. 1. | 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | 12.000,00 | 11.368,69 |
|  | 3.3.1. Gradnja | 12.000,00 | 11.368,69 |
| 4. GRADSKA TRŽNICA U IVANCU |  | 22.000,00 | 17.440,00 |
| toč. 2. | 4.1. Tržnica u Ivancu | 22.000,00 | 17.440,00 |
|  | 4.1.1. Projektna dokumentacija | 22.000,00 | 17.440,00 |
|  | 4.1.2. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 4.1.3. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| 5. ŠIROKOPOJASNI INTERNET |  | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 5.1. Projektna dokumentacija - studija | 0,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Uređenje dječjih igrališta realiziralo se kroz Program održavanja komunalne infrastrukture, postavljene su igračke na dječjim igralištima u Prigorcu i Punikvama, radi čega nije bilo troškova na ovoj stavci. Strategija zelene urbane obnove je započeta krajem godine te će se dovršiti u prvoj polovici 2025. godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2024. godini planirani su u iznosu od 1.625.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 1.190.007,36 eura.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE |  | 1.625.000,00 | 1.190.007,36 |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  | 1.291.000,00 | 985.515,42 |
| toč. 2. | 1.1. Uređenje lokalnih cesta | 156.000,00 | 59.697,84 |
|  | 1.1.1. Gradnja - kapitalna donacija ŽUC-u (Bedenec) | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2. Geodetski elaborat – parcelacija | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.3. Projektna dokumentacija | 4.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.4. Nadzor | 2.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.5. Gradnja (Osečka) | 150.000,00 | 59.697,84 |
| toč. 2. | 1.2. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | 214.000,00 | 178.479,59 |
|  | 1.2.1. Projektna dokumentacija | 65.000,00 | 55.343,50 |
|  | 1.2.2. Gradnja (Skradnjak) | 83.000,00 | 78.515,00 |
|  | 1.2.3. Nadzor | 15.000,00 | 4.750,00 |
|  | 1.2.4. Revizija projektne dokumentacije | 8.000,00 | 7.125,00 |
|  | 1.2.5. Gradnja (Margečan – Cvjetna ulica) | 40.000,00 | 32.746,09 |
|  | 1.2.6. Naknada štete | 3.000,00 | 0,00 |
| toč. 4. | 1.3. Uređenje ulice I. Gundulića u Ivancu | 386.000,00 | 362.663,04 |
|  | 1.3.1. Gradnja | 380.000,00 | 357.163,04 |
|  | 1.3.2. Nadzor | 6.000,00 | 5.500,00 |
| toč. 4. | 1.4. Autobusna stajališta | 31.500,00 | 1.505,61 |
|  | 1.4.1. Gradnja – (Jerovec, Škriljevec) | 20.000,00 | 5.61 |
|  | 1.4.2. Projektna dokumentacija | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.4.3. Nadzor | 1.500,00 | 0,00 |
|  | 1.4.4. Otkup zemljišta | 2.000,00 | 0,00 |
|  | 1.4.5. Geodetski elaborat - parcelacija | 3.000,00 | 1.500,00 |
| toč. 6. | 1.5. Evidencija i upis komunalne infrastrukture | 8.000,00 | 7.734,30 |
|  | 1.5.1. Nerazvrstane ceste - geodetski elaborat | 8.000,00 | 7.734,30 |
|  | 1.5.2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila - geodetski elaborat | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5.3. Javna parkirališta – geodetski elaborat | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5.4. Građevine i uređaji javne namjene – geodetski elaborat | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.6. Prometna infrastruktura zone Gmajna u Ivancu | 125.000,00 | 122.112,95 |
|  | 1.6.1. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 1.6.2. Geodetski projekt – parcelacijski elaborat | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.6.3. Otkup zemljišta | 55.000,00 | 44.654,13 |
|  | 1.6.4. Pripremni radovi | 60.000,00 | 77.458,82 |
|  | 1.6.5. Elaborat zaštite okoliša | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.7. Izgradnja priključka nerazvrstane ceste u Ivanečkom Naselju | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.7.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.7.2. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.8. Prometnice u Industrijskoj zoni Ivanec | 100.000,00 | 65.273,22 |
|  | 1.8.1. Otkup zemljišta | 40.000,00 | 15.898,22 |
|  | 1.8.2. Pripremni radovi – kapitalna donacija Poslovna zona Ivanec | 40.000,00 | 40.000,00 |
|  | 1.8.3. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 1.8.4. Elaborat zaštite okoliša | 10.000,00 | 9.375,00 |
| toč. 4. | 1.9. Produžetak ulice M. Hrga | 24.000,00 | 0,00 |
|  | 1.9.1. Otkup zemljišta | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.9.2. Pripremni radovi 50 m' | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.9.3. Projektna dokumentacija – glavni projekt | 9.000,00 | 0,00 |
|  | 1.9.4. Naknada štete | 5.000,00 | 0,00 |
| toč. 4. | 1.10. Most u Ulici braće Radić u Ivancu | 13.000,00 | 1.037,04 |
|  | 1.10.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.10.2. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.10.3. Projektna dokumentacija | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 1.10.4. Geodetski elaborat – parcelacija | 1.000,00 | 750,00 |
|  | 1.10.5. Otkup zemljišta | 2.000,00 | 287,04 |
| toč. 1. | 1.11. Prometna infrastruktura planiranog sportskog centra Ivanec | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.11.1. Projektna dokumentacija – Idejni projekt | 5.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.12. Nerazvrstana cesta DC-35 (Punikve) | 17.000,00 | 15.365,00 |
|  | 1.12.1. Projektna dokumentacija – Glavni projekt | 5.000,00 | 4.490,00 |
|  | 1.12.2. Geodetski projekt - parcelacija | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.12.3. Otkup zemljišta | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.12.4. Elaborat zaštite okoliša | 10.000,00 | 9.375,00 |
|  | 1.12.5. Projektna dokumentacija – regulacija vodotoka uz cestu | 2.000,00 | 1.500,00 |
| toč. 2. | 1.13. Rekonstrukcija parkirališta u ul. V. Nazora u Ivancu | 15.000,00 | 14.331,75 |
|  | 1.13.1. Gradnja – pripremni | 14.000,00 | 13.351,75 |
|  | 1.13.2. Nadzor | 1.000,00 | 980,00 |
| toč. 4. | 1.14. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | 115.000,00 | 113.669,21 |
|  | 1.14.1. Gradnja | 111.000,00 | 110.456,71 |
|  | 1.14.2. Nadzor | 4.000,00 | 3.212,50 |
| toč. 1. | 1.15. Uređenje ul. Lj. Gaja | 37.500,00 | 8.614,60 |
|  | 1.15.1. Projektna dokumentacija | 1.500,00 | 1.375,00 |
|  | 1.15.2. Otkup zemljišta (odvojak u C-3 – 1.000 m2) | 18.000,00 | 1.614,60 |
|  | 1.15.3. Geodetski elaborat (C-3) | 6.000,00 | 5.625,00 |
|  | 1.15.4. Pripremni radovi | 12.000,00 | 0,00 |
| toč. 1. | 1.16. Pješačka staza uz ŽC 2105 (Salinovec – DC-35) | 1.500,00 | 1.437,50 |
|  | 1.16.1. Projektna dokumentacija | 1.500,00 | 1.437,50 |
| toč. 2. | 1.17. Uređenje prometa u zoni OŠ Ivanec | 1.000,00 | 687,50 |
|  | 1.17.1. Projektna dokumentacija – prometni elaborat | 1.000,00 | 687,50 |
| toč. 1. | 1.18. Kolodvorska ulica | 10.000,00 | 5.975,00 |
|  | 1.18.1. Produžetak Kolodvorske – projektna dokumentacija | 5.000,00 | 4.625,00 |
|  | 1.18.2. Produžetak Kolodvorske – parcelacijski elaborat | 5.000,00 | 1.350,00 |
| toč. 2. | 1.19. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Stjepana Vukovića na LC 25170 – ul. Žrtava hrvatskih domovinskoj ratova | 16.000,00 | 15.633,14 |
|  | 1.19.1. Projektna dokumentacija | 2.000,00 | 2.025,00 |
|  | 1.19.2. Gradnja | 14.000,00 | 13.608,14 |
| toč. 2. | 1.20. Proširenje raskrižja priključka nerazvrstane ceste – Ulice Kozjak na ŽC 2085 – ul. R. Rajtera | 12.000,00 | 11.298,13 |
|  | 1.20.1. Projektna dokumentacija | 2.000,00 | 2.025,00 |
|  | 1.20.2. Gradnja | 10.000,00 | 9.273,13 |
| toč. 2. | 1.21. Produžetak odvojka Varaždinske ulice | 3.500,00 | 0,00 |
|  | 1.21.1. Projektna dokumentacija | 3.500,00 | 0,00 |
| 2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA |  | 334.000,00 | 204.491,94 |
| toč. 2. | 2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije | 257.000,00 | 183.502,57 |
|  | 2.1.1. MO Ivanec (J. Kraša, Kalnička, Fallerova) | 70.000,00 | 34.526,65 |
|  | 2.1.2. MO Lančić-Knapić | 20.000,00 | 28.914,18 |
|  | 2.1.3. MO Prigorec | 15.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.4. MO Osečka | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.5. MO Gečkovec | 10.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.6. MO Kaniža | 12.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.7. MO Salinovec | 40.000,00 | 87.319,37 |
|  | 2.1.8. MO Lovrečan | 55.000,00 | 30.292,37 |
|  | 2.1.9. MO Ribić Breg | 20.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.10. Nadzor | 4.000,00 | 1.500,00 |
|  | 2.1.11. Troškovnici | 1.000,00 | 950,00 |
| toč. 2. | 2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta | 77.000,00 | 20.989,37 |
|  | 2.2.1. Gradnja (MO Iv. Željeznica, Knapić, Bedenec, Vitešinec, Salinovec) | 75.000,00 | 20.989,37 |
|  | 2.2.2. Nadzor | 2.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka uređenja lokalnih cesta realizirana je samo u dijelu početka radova na proširenju ceste kroz naselje Osečka, dok do realizacije ostalog dijela stavke nije došlo jer Županijska uprava za ceste Varaždinske županije nije imala aktivnosti na lokalnim cestama koje bi Grad Ivanec sufinancirao. Stavka autobusna stajališta nije realizirana zbog nesređenih imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji u Jerovcu, te će se ista realizirati u prvoj polovici 2025. godine. Na stavci mosta u ul. braće Radić realizirani su samo troškovi otkupa dijela zemljišta i parcelacijskog elaborata, jer zbog teškoća u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nije bilo moguće dovršiti projektnu dokumentaciju i ishoditi građevinsku dozvolu, a što će se riješiti u prvoj polovici 2025. godine. Stavka modernizacije nerazvrstanih cesta realizirana je samo u dijelu planiranih radova, dok će preostali radovi biti mogući čim to vremensku uvjeti dopuste odnosno nakon završetka radova na aglomeraciji Ivanec (Fallerova ulica),, a što se planira dovršiti do ožujka ove godine. Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2024. godini planirani su u iznosu od 78.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 63.874,31 eura.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  | 78.000,00 | 63.874,31 |
| toč. 1. | 1. Produžetak javne rasvjete u naselju Prigorec | 2.000,00 | 1.000,00 |
|  | 1.1. Projektna dokumentacija | 2.000,00 | 1.000,00 |
|  | 1.2. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| toč. 2. | 2. Javna rasvjeta u ulici I. Gundulića u Ivancu | 67.000,00 | 62.874,31 |
|  | 2.1. Gradnja | 65.000,00 | 60.624,31 |
|  | 2.2. Nadzor | 2.000,00 | 2.250,00 |
| toč. 6. | 3. Plan rasvjete | 9.000,00 | 0,00 |
|  | 3.1. Projektna dokumentacija – plan rasvjete | 9.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2024. godini planirani su u iznosu od 18.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 14.854,54 eura.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  | 18.000,00 | 14.854,54 |
| toč. 1. | 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | 15.000,00 | 14.854,54 |
|  | 1.1. Sanacija - monitoring | 15.000,00 | 14.854,54 |
| toč. 1. | 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | 3.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 3.000,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa, dok na stavci reciklažnog dvorišta građevinskog otpada nije bilo nikakvih troškova, s obzirom da su aktivnosti na parcelaciji zemljišta započele krajem godine, a dovršiti će se tijekom ove godine. |  |  |  |

5. OBORINSKA ODVODNJA

Troškovi na građenju i uređenju objekata za oborinsku odvodnju u 2024. godini planirani su u iznosu od 68.000,00 eura, a realizirani su u iznosu od 60.433,36 eura.

| čl. 68. st. 2. | Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORINSKA ODVODNJA |  | 68.000,00 | 60.433,36 |
| toč. 1. | 1. Oborinska odvodnja | 68.000,00 | 60.433,36 |
|  | 1.1. Gradnja | 60.000,00 | 52.933,36 |
|  | 1.2. Projektna dokumentacija | 8.000,00 | 7.500,00 |
|  | 1.3. Nadzor | 0,00 | 0,00 |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka su realizirana u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa. |  |  |  |

Programom su određene su aktivnosti prema namjenama utvrđene člankom 68. st. 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20), a realizirani su kako slijedi:

| namjena iz čl. 68. st. 2. | Opis namjene | Planirano za 2024. godinu | Izvršeno u 2024. godini |
| --- | --- | --- | --- |
| toč. 1. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja | 458.000,00 | 400.154,35 |
| toč.2. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja | 859.500,00 | 508.812,74 |
| toč. 3. | građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja | 0,00 | 0,00 |
| toč. 4. | postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije | 569.500,00 | 478.874,90 |
| toč. 5. | građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati | 0,00 | 0,00 |
| toč. 6. | ostale aktivnosti | 17.000,00 | 7.734,30 |
| SVEUKUPNO PROGRAM: |  | 1.904.000,00 | 1.395.576,29 |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 1.904.000,00 eura za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2024. godini utrošeno 1.395.576,29 eura, te da realizacija Programa iznosi 73,3%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Varaždinske županije.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić