- PRIJEDLOG

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

Gradsko vijeće

KLASA: 250-01/26-01/01

URBROJ: 2186-12-05/37-26-1

Grad Ivanec,   2026.

Na temelju članka 12. stavka 3. i članka 13. stavka 4. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22), članka 35. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 21/09, 12/13, 23/13-pročišćeni tekst, 13/18, 08/20, 15/21, 38/21- pročišćeni tekst, 23/23), Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Ivanec („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ broj 64/25) i Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2026. godinu („Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 110/25), Gradsko vijeće Grada Ivanca na ___. sjednici održanoj __.__.2026. godine donosi

GODIŠNJI PROVEDBENI PLAN

unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ivanca za 2026. godinu

I.

U cilju postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Grada  Ivanca, Gradsko vijeće Grada Ivanca donosi Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ivanca za 2026. godinu (u daljnjem tekstu Plan).

II.

Za unapređenje mjera zaštite od požara na području Grada Ivanca potrebno je u 2026. godini provesti slijedeće organizacijske i tehničke mjere:

1. ORGANIZACIJSKE MJERE

NORMATIVNI USTROJ ZAŠTITE OD POŽARA

Grad Ivanec dužan je raspraviti i uskladiti Procjenu ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan zaštite od požara u skladu s člankom 13. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10, 114/22).

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| Rok: | Kontinuirano |

Predstavničko tijelo Grada Ivanca dužno je kontinuirano ažurirati akte sa sadržanim potrebnim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno odredbama članka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ broj 20/18, 115/18, 98/19, 57/22, 136/25).

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Rok: | 01. svibnja 2026. godine |

U prostorno – planskoj dokumentaciji, osim obaveznog sadržaja propisanog posebnim zakonom i pod zakonskim aktom, ovisno o razini prostornog plana potrebno je posebno evidentirati i obraditi mjere iz područja procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija sukladno važećim propisima.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | MUP RH Ravnateljstvo CZ Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin |
| Rok: | Kontinuirano |

2. SUSTAV ZA PROVEDBU VATROGASNE DJELATNOSTI

Temeljem procjene ugroženosti i plana zaštite od požara Grada Ivanca potrebno je skrbiti o organiziranosti utvrđenog broj vatrogasnih postrojbi sukladno odredbama Pravilnika o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane (Narodne novine broj 86/24.).

| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Varaždinske županije Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| --- | --- |
| Rok: | Kontinuirano |

Sukladno procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te planu zaštite od požara za grad Ivanec osiguravati potreban broj operativnih vatrogasaca.

| Izvršitelji zadatka: | DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| --- | --- |
| Sudionici: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| Rok: | Kontinuirano |

Održavati sjednice zapovjedništva vatrogasnih zajednica i na istima uskladiti planove za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara i razraditi odgovarajuće operativne planove aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara. Razraditi sustav pripravnosti, stupnjevito s obzirom na indekse opasnosti, kao i plansko uključivanje svih snaga i resursa u intervencije.

| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| --- | --- |
| Sudionici: | Grad Ivanec |
| Rok: | 15. ožujka 2026. - Vatrogasne zajednica gradova i općina |

Uključiti se u organizaciju informativno – savjetodavnih sastanaka s predstavnicima lokalne uprave i samouprave, zainteresiranim osobama za zaštitu od požara, pučanstvom, odgojno – obrazovnim ustanovama, na kojima će se razmotriti i analizirati tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara tijekom godine i upoznavanje s opasnostima i posljedicama od izbijanja požara.

| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Varaždinske županije Vatrogasna zajednica Grada Ivanca Grad Ivanec MUP RH, Ravnateljstvo CZ |
| --- | --- |
| Rok: | Kontinuirano |

3. TEHNIČKE MJERE

PROVEDBA PREVENTIVNIH AKTIVNOSTI

Hrvatske šume odnosno nadležne šumarije – Šumarija Varaždin, dužna je izraditi godišnji Plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara, temeljem koje će se prići izradi prosjeka kroz posebno ugrožene šume na području Županije u suradnji s općinskim vatrogasnim zapovjednicima.

Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva treba osigurati u proračunu Grada  Ivanca na čijem se području nalaze šume, a za šume u državnom vlasništvu iz planiranih sredstava Hrvatskih šuma. Godišnji plan operativne provedbe programa aktivnosti zaštite od požara potrebno je dostaviti sudjelovateljima zadaće.

| Izvršitelji zadatka: | Hrvatske šume d.o.o. VZG Grad Ivanec Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | Ministarstvo poljoprivrede i šumarska MUP RH Ravnateljstvo CZ Inspektori zaštite od požara, eksploziva i oružja Službe inspekcijskih poslova Područnog ureda civilne zaštite Varaždin |
| Rok: | Kontinuirano |

Nadležno županijsko tijelo dužno je izvršiti pregled odlagališta komunalnog otpada glede zaštite od požara, uređenja lokacija i zdravstvene zaštite te poduzeti odgovarajuće mjere uređenja, osiguranja, čuvanja ili zabrane uporabe tih odlagališta, odnosno druge mjere za sanaciju nekontroliranih (divljih) odlagališta.

| Izvršitelji zadatka: | Varaždinska županija Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Rok: | 30. lipnja 2026. godine |

4. ODRŽAVANJE PRIPRAVNOSTI SUSTAVA VATROGASTVA

Obaviti opremanje vatrogasnih postrojbi sukladno Pravilniku o mjerilima za ustroj i razvrstavanje vatrogasnih postrojbi, kriteriji za određivanje broja i vrste vatrogasnih postrojbi na području jedinice lokalne samouprave te njihovo operativno djelovanje na području za koje su osnovane („Narodne novine“ broj 86/24), Pravilniku o minimumu opreme i sredstava za rad određenih vatrogasnih postrojbi dobrovoljnih vatrogasnih društava („Narodne novine“ broj 91/02), Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasne postrojbe koriste prilikom vatrogasne intervencije („Narodne novine“ broj 31/11), odnosno temeljem važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Ivanca.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | VZG Grad Ivanec DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| Rok: | Kontinuirano |

Za potrebe uspješnog djelovanja vatrogasnih postrojbi potrebno je osigurati odgovarajući prostor za smještaj opreme i tehnike, prostor za boravak vatrogasaca, prostor za spremanje odjeće, obuće, opreme, vozila i tehnike te prostor za osposobljavanje vatrogasaca i druge potrebne prostore.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | VZG Grad Ivanec DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| Rok: | Kontinuirano |

Za učinkovito i uspješno djelovanje vatrogasnih postrojbi od trenutka uzbunjivanja, početka intervencije, gašenja i lokalizacije požara koristi se sustav Upravljanja vatrogasnim intervencijama (UVI), kojeg održava i kontinuirano nadograđuje Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ). Korisnici sustava UVI, operateri u Vatrogasno operativno središtu (VOC) i vatrogasnim postrojbama, educiraju se i usavršavaju na radionicama i seminarima.

| Izvršitelji zadatka: | Vatrogasna zajednica Grada Ivanca |
| --- | --- |
| Sudionici: | VZG Grad Ivanec DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| Rok: | Kontinuirano |

Temeljem važeće Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara Grada Ivanca, potrebno je utvrditi: uvjete, ustroj i način korištenja teške građevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja šumskog požara, kao i pravne osobe zadužene za ostale oblike logističke potpore kod složenijih vatrogasnih intervencija na području Grada Ivanca.

Popis pravnih osoba s pregledom raspoložive teške građevinske mehanizacije te ostalih oblika logističke potpore, s razrađenim planom aktiviranja potrebno je dostaviti županijskom vatrogasnom zapovjedniku i VOC – u Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | Vatrogasna zajednica Varaždinske županije VZG Grad Ivanec Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina |
| Rok: | 30. travnja 2026. godine |

Zahtijevati od distributera vode redovito provođenje ažuriranja podataka i javnoj hidrantskoj mreži (položaj hidranata, ispravnost hidranata), redovito provođenje geodetskog snimanja vanjskih hidranata, ucrtavanje lokacija hidranata kao i segmenata naselja na odgovarajuće karte te dostavu istih na korištenje središnjim vatrogasnim postrojbama i VOC – u Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | VZG Grad Ivanec Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| Rok: | Kontinuirano |

Razraditi sustav djelovanja županijskog operativnog vatrogasnog dežurstva temeljem razvojnih projekata Hrvatske vatrogasne zajednice. Osnivanje Županijskog vatrogasnog operativnog centra.

| Izvršitelji zadatka: | Grad Ivanec |
| --- | --- |
| Sudionici: | Hrvatska vatrogasna zajednica Vatrogasna zajednica Varaždinske županije VZG Grad Ivanec Javna vatrogasna postrojba Grada Varaždina DVD Ivanec, DVD Bedenec, DVD Gačice, DVD Margečan, DVD Radovan, DVD Salinovec |
| Rok: | Kontinuirano |

ZAVRŠNE ODREDBE

III.

Sredstva za provedbu obaveza koje proizlaze iz ovog Plana osigurat će se u proračunima izvršitelja zadataka.

Izvršitelj: Grad Ivanec

IV.

Gradsko vijeće  Grada  Ivanca jednom godišnje razmatra izvješće o stanju zaštite od požara na području Grada .

Izvršitelj: Grad Ivanec

V.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara na području Grada Ivanca za 2026. godinu, donosi se na temelju Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Varaždinske županije za 2026. godinu.

VI.

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Ivanca za 2026. godinu, objavit će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

Mihael Slunjski