REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/14-01/38

URBROJ: 2186/012-03/023-14-2

Ivanec,  6. ožujka 2014.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca donosi

Z A K L J U Č A K

Utvrđuje se Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu, te se upućuje Gradskom vijeću Ivanec na razmatranje i prihvaćanje.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing.

REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

GRAD IVANEC

GRADONAČELNIK

KLASA:   363-01/14-01/38

URBROJ: 2186/012-03/023-14-1

Ivanec,  12. ožujka 2014.

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU

PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

1. 	UVOD

Sukladno odredbi članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 i 144/12), Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2013. godinu donesen je na 32. sjednici Gradskog vijeća održanoj 21 prosinca 2012. godine, I. Izmjene i dopune na 4. sjednici održanoj 18. studenog 2013. godine, te II. Izmjene i dopune na 5. sjednici održanoj 23. prosinca 2013. godine.

Sukladno članku 30. stavku 5. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

2. OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

- JAVNE POVRŠINE

Troškovi gradnje javnih površina u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 245.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 203.778,13 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2013. godinu |  | Izvršeno u 2013. godini |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Otkup, uređenje i opremanje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | Otkup, uređenje i opremanje | 30.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | 103.778,13 |
|  |  |  | 105.000,00 |  | 103.778,13 |  |
| U K U P N O: |  |  | 135.000,00 |  | 103.778,13 |  |
| 2.GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uređenje Malog parka u Ivancu | Idejni projekt | 10.000,00 |  | 0,00 |  |
| U K U P N O : |  |  | 10.000,00 |  | 0,00 |  |
| 3.GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Gradnja i uređenje groblja u Ivancu | Gradnja | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |
| U K U P N O : |  |  | 100.000,00 |  | 100.000,00 |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 245.000,00 |  | 203.778,13 |  |
| Obrazloženje izvršenja: Stavka gradnje i uređenja dječjih igrališta nije realizirana u dijelu otkupa zemljišta, a isto će se realizirati tijekom 2014. godine. Od projektne dokumentacije za uređenje Malog parka se odustalo zbog nedostatka financijskih sredstava, te će se isto realizirati 2014. godine. Ostali radovi izvršeni su u obimu planiranih radova. |  |  |  |  |  |  |

- PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE

Troškovi gradnje prometnica i prometnih površina u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 2.599.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 2.419.908,12 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2013. godinu |  | Izvršeno u 2013. godini |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija Kukuljevićeve ulice u Ivancu, la=410m' | Gradnja, otkup zemljišta | 252.000,00 | 257.000,00 | 251.278,70 | 255.973,05 |  |  |
|  |  |  | 5.000,00 |  | 4.694,35 |  |  |  |
| 2. | Nogostup uz ŽC 2101 Bedenec - la=700m' | Gradnja | 95.000,00 |  | 94.763,55 |  |  |  |
| 3. | Nogostup uz ŽC 2064 Gačice - la=500 m' | Gradnja | 105.000,00 |  | 73.459,25 |  |  |  |
| 4. | Prometnice u Zoni „C3“ u Ivancu | Priprema projekta, proj.dok., parc.el. spajanja, gradnja, nadzor | 292.000,00 |  | 286.069,81 |  |  |  |
| 5. | Uređenje Kumičićeve ulice u Ivancu 400m' | Priprema projekta | 16.000,00 |  | 15.375,00 |  |  |  |
| 6. | Mihanovićeva ulica u Ivancu | Otkup zemljišta | 20.000,00 | 1.005.000,00 | 0,00 |  | 977.637,20 |  |
|  |  | Gradnja I. faza | 985.000,00 |  | 977.637,20 |  |  |  |
| 7. | Otkup zemljišta ulice–spoj Varaždinske i Jezerski put | Otkup zemljišta | 30.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8. | Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste (Vuglovec) | Gradnja I. faza, nadzor | 93.000,00 |  | 91.944,48 |  |  |  |
| 9. | Autobusna stajališta | Gradnja | 10.000,00 | 17.000,00 | 10.000,00 |  |  | 16.105,00 |
|  |  | Projekti | 7.000,00 |  | 6.105,00 |  |  |  |
| 10. | - Most u Stažnjevcu | Projektna dokumentacija | 37.500,00 |  | 37.500,00 |  |  |  |
| 11. | - Most u Cerju Tužnom | Gradnja-rekonstrukcija, proj. dok., nadzor | 220.000,00 |  | 196.892,51 |  |  |  |
| 12. | - Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | Projektna dokumentacija, gradnja | 165.500,00 |  | 116.082,50 |  |  |  |
| 13. | Ulica Jezerski put | Tehničko rješenje | 54.000,00 |  | 54.000,00 |  |  |  |
| 14. | Proširenje Gajeve ulice u Ivancu | Tehničko rješenje | 10.500,00 |  | 10.375,00 |  |  |  |
| 15. | Uređenje prometnice u Lovrečanu | Nadzor | 1.500,00 |  | 1.214,09 |  |  |  |
| 16. | Proširenje Vinogradske ulice | Gradnja, nadzor | 25.500,00 |  | 25.643,25 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  | 2.424.500,00 |  | 2.253.034,69 |  |  |  |
| 2. MODERNIZACIJA - ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strategija modernizacije nerazvrstanih cesta | Tehnička dokumentacija | 86.500,00 |  | 86.250,00 |  |  |  |
| 2. | Ostali radovi na modernizaciji cesta | Imovinsko-pravni odnosi i tehnička dokumentacija (el.spajanja, geod.snimak, otkup zemljišta...) | 62.000,00 |  | 54.805,00 |  |  |  |
| 3. | MO Radovan - Ulica Savica la= 60 m' | Gradnja, nadzor | 26.000,00 |  | 25.818,43 |  |  |  |
| U K U P N O: |  |  | 174.500,00 |  | 166.873,43 |  |  |  |
| S V E U K U P N O: |  |  | 2.599.000,00 |  | 2.419.908,12 |  |  |  |
| Obrazloženje izvršenja: Manji troškovi gradnje nogostupa uz ŽC 2064 u Gačicama su zbog toga što je vrijednost izvedenih radova bila manja od planiranih. Stavka otkupa zemljišta u ulici A. Mihanovića nije realizirana zbog toga što su tek krajem godine završili radovi na rekonstrukciji prometnice, a ista će se realizirati tijekom 2014. godine. Zbog nedostatka finacijskih sredstava nije realizirana stavka otkupa zemljišta za buduću ulicu spoj Varaždinske i Jezerski put, kao ni svi planirani zahvati na sanaciji klizišta uz nerazvrstane ceste. Ostali radovi realizirani su u visini planiranih sredstava, odnosno ispostavljenih računa. |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. JAVNA RASVJETA

Troškovi javne rasvjete u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 246.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 239.286,82 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2013. godinu | Izvršeno u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JAVNA RASVJETA |  |  |  |  |
| 1. | Štedna rasvjeta – III. faza | Projektna dokumentacija | 86.000,00 | 85.565,63 |
| 2. | Dopuna javne rasvjete | Gradnja, nadzor, suglasnosti | 130.000,00 | 123.931,06 |
| 3. | Javna rasvjeta - nogostup Ivanečko Naselje-Ivanec | Nadzor, gradnja, suglasnosti | 30.000,00 | 29.790,13 |
| U K U P N O: |  |  | 246.000,00 | 239.286,82 |
| S V E U K U P N O: |  |  | 246.000,00 | 239.286,82 |
| Obrazloženje izvršenja: Svi radovi realizirani su unutar planiranih sredstava, prema ispostavljenim računima za izvedene radove. |  |  |  |  |

4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Troškovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ u 2013. godini procijenjeni su u iznosu od 5.630.000,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 4.954.046,24 kuna.

| Redni broj | Naziv objekta ili uređaja | Vrsta radova | Planirano za 2013. godinu | Izvršeno u 2013. godini |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA «JEROVEC» |  |  |  |  |
| 1 | Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | Radovi sanacije i nadzor | 5.630.000,00 | 4.954.046,24 |
| U K U P N O: |  |  | 5.630.000,00 | 4.954.046,24 |
| Obrazloženje izvršenja: Radovi na sanaciji odlagališta komunalnog otpada „Jerovec“ realizirani su u okviru planiranih sredstava, međutim, iz knjigovodstvenih razloga plaćanje dijela radova koje je financirano iz naplaćene garancije zbog raskida ugovora sa prethodnim izvođačem, nije moguće prikazati kroz Proračun. |  |  |  |  |

| S V E U K U P N O | 8.720.000,00 | 7.817.019,31 |
| --- | --- | --- |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 8.720.000,00 kune za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2013. godini utrošeno 7.817.019,31 kuna, te da realizacija Programa iznosi 89,64 %. Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić, dipl.ing.