

 REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 GRAD IVANEC

 GRADONAČELNIK

KLASA: 363-01/21-01/35

URBROJ: 2186/012-03/01-21-1

Ivanec, 3. ožujka 2021.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) i članka 64. Statuta Grada Ivanca („Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 21/09, 12/13, 23/13 – pročišćeni tekst, 13/18, 8/20), gradonačelnik Grada Ivanca podnosi Gradskom vijeću Grada Ivanca

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

 **PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA**

**KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU**

**1. UVOD**

Sukladno odredbi članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18, 110/18, 32/20) Program građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Ivanca za 2020. godinu donesen je na 29. sjednici Gradskog vijeća održanoj 11. prosinca 2019. godine, I. Izmjene i dopune na 36. sjednici održanoj 9. lipnja 2020. godine, II. Izmjene i dopune na 39. sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine, III. Izmjene i dopune na 42. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine.

Sukladno članku 71. navedenog Zakona, u nastavku se daje financijski prikaz realizacije Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

**2. OSTVARENJE PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

1. **JAVNE POVRŠINE**

Troškovi građenja javnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od **3.490,000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **2.678.485,25** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **JAVNE POVRŠINE**  | **3.490.000,00** | **2.678.485,25** |
| **1. GRADNJA I UREĐENJE DJEČJIH IGRALIŠTA** | **300.000,00** | **296.047,25** |
| 1. Uređenje dječjih igrališta na području Grada Ivanca | **300.000,00** | **296.047,25** |
| 1.1. Projektna dokumentacija | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Gradnja | 50.000,00 | 47.500,00 |
| 1.3. Oprema | 250.000,00 | 248.547,25 |
| **2. GRADNJA I UREĐENJE TRGOVA I PARKOVA** | **2.450.000,00** | **1.752.353,67** |
| 2.1. Glavni gradski park | **1.371.000,00** | **1.145.496,12** |
| 2.1.1. Uređenje | 1.280.000,00 | 1.073.246,12 |
| 2.1.2. Projektna dokumentacija | 31.000,00 | 24.750,00 |
| 2.1.3. Nadzor | 40.000,00 | 30.500,00 |
| 2.1.4. Očuvanje genoma ivanečke lipe - kloniranje | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Glavni gradski trg | **515.000,00** | **30.939,94** |
| 2.2.1. Glavni projekt | 350.000,00 | 0,00 |
| 2.2.2. Otkup zemljišta | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. Pripremni radovi | 165.000,00 | 30.939,94 |
| 2.3. Biciklistički poligon u Ivancu | **29.000,00** | **38.586,70** |
| 2.3.1. Glavni projekt | 25.000,00 | 23.125,00 |
| 2.3.2. Vodni doprinos - skate park | 4.000,00 | 3.731,70 |
| 2.3.3. Naknada za prenamjenu zemljišta | 0,00 | 11.730,00 |
| 2.4. Trg u Margečanu | **535.000,00** | **537.330,91** |
| 2.4.1. Gradnja | 515.000,00 | 517.955,91 |
| 2.4.2. Nadzor | 20.000,00 | 19.375,00 |
| **3. GRADNJA I UREĐENJE GROBLJA** | **625.000,00** | **515.693,22** |
| 3.1. Gradnja i uređenje groblja – Ivanec | **426.000,00** | **329.222,37** |
| 3.1.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. Otkup zemljišta | 300.000,00 | 205.472,37 |
| 3.1.3. Projektna dokumentacija - Ivanec | 126.000,00 | 123.750,00 |
| 3.2. Gradnja i uređenje groblja – Radovan, Margečan, Prigorec | **124.000,00** | **124.000,00** |
| 3.2.1. Gradnja | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2. Projektna dokumentacija - Margečan | 124.000,00 | 124.000,00 |
| 3.3. Gradnja groblja – grobnice i okviri | **75.000,00** | **62.470,85** |
| 3.3.1. Gradnja | 75.000,00 | 62.470,85 |
| **4. BEŽIČNI INTERNET** | **115.000,00** | **114.391,11** |
| 4.1. WIFI4EU – projekt bežičnog interneta na javnim površinama | 115.000,00 | 114.391,11 |
| 4.2. WIFI4EU održavanje sustava | 0,00 | 0,00 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavka uređenja glavnog gradskog parka realizirana je u nešto manjem obimu od planiranog, jer zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije bilo moguće izvesti sve planirane radove na uređenju zelenih površina, a isto je planirano za 2021. godinu.**Stavka glavnog gradskog trga realizirana je samo u dijelu pripremnih radova, jer zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, nije bilo moguće realizirati sve planirane aktivnosti – projektnu dokumentaciju i otkup zemljišta.**Stavka biciklističkog poligona premašena je zbog troškova naknade za prenamjenu zemljišta koja se očekivala u 2021. godini.**Stavka otkupa zemljišta za proširenje groblja u Ivancu izvršena je u manjem iznosu od planiranih, u okviru zaključenih ugovora o kupnji zemljišta.**Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

1. **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE**

Troškovi građenja prometnica i prometnih površina u 2020. godini planirani su u iznosu od 8**.933.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **7.230.992,59** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **PROMETNICE I PROMETNE POVRŠINE** | **8.933.000,00** | **7.230.992,59** |
| **1. IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PROMETNICA, PROMETNIH POVRŠINA I NOGOSTUPA** | **5.890.000,00** | **4.196.042,94** |
| 1.1. Oborinska odvodnja uz ŽC 2101 u Bedencu | **1.531.000,00** | **1.528.525,04** |
| 1.1.1. Gradnja – pomoć ŽUC-u | 1.531.000,00 | 1.528.525,04 |
| 1.2. Autobusna stajališta | **366.000,00** | **321.688,86** |
| 1.2.1. Gradnja | 290.000,00 | 286.438,86 |
| 1.2.2. Projektna dokumentacija | 28.000,00 | 27.500,00 |
| 1.2.3. Otkup zemljišta | 25.000,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Geodetski radovi | 15.000,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Nadzor | 8.000,00 | 7.750,00 |
| 1.3. Sanacija klizišta uz nerazvrstane ceste | **975.000,00** | **933.399,51** |
| 1.3.1. Projektna dokumentacija | 65.000,00 | 59.375,00 |
| 1.3.2. Gradnja (Prigorec 2x + Pece-Šalamoni) | 850.000,00 | 839.024,51 |
| 1.3.3. Nadzor | 60.000,00 | 35.000,00 |
| 1.4. Parkiralište - groblje Ivanec | **0,00** | **0,00** |
| 1.4.1. Pripremni radovi | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Proširenje ul. A. Cesarca u Ivancu | **488.000,00** | **277.919,07** |
| 1.5.1. Glavni projekt | 75.000,00 | 0,00 |
| 1.5.2. Otkup zemljišta | 350.000,00 | 215.419,07 |
| 1.5.3. Idejni projekt | 63.000,00 | 62.500,00 |
| 1.6. Rekonstrukcija ulice E. Kumičića 440 m' | **2.075.000,00** | **749.082,12** |
| 1.6.1. Projektna dokumentacija | 55.000,00 | 52.325,00 |
| 1.6.2. Gradnja | 2.000.000,00 | 688.472,94 |
| 1.6.3. Nadzor | 20.000,00 | 8.284,18 |
| 1.7. Proširenje LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu | **25.000,00** | **0,00** |
| 1.7.1. Otkup zemljišta | 20.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2. Geodetski radovi | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.8. Produžetak Kolodvorske ulice i ulice M. Hrga u Ivancu | **40.000,00** | **35.750,00** |
| 1.8.1. Idejni projekt | 40.000,00 | 35.750,00 |
| 1.9. Nova ulica u Ivancu - nogostup | **190.000,00** | **186.444,59** |
| 1.9.1. Gradnja | 190.000,00 | 186.444,59 |
| 1.10. Evidentiranje nerazvrstanih cesta | **70.000,00** | **56.712,50** |
| 1.10.1. Geodetski elaborat | 70.000,00 | 56.712,50 |
| 1.11. Prometna signalizacija | **130.000,00** | **129.471,25** |
| 1.11.1. Prometna signalizacija – oprema | 117.000,00 | 116.908,75 |
| 1.11.2. Prometna signalizacija – projektna dokumentacija | 13.000,00 | 12.562,50 |
| 1.12. Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Prigorcu NC 1-018 u Prigorcu i izgradnja parkirališta | 0,00 | **2.500,00** |
| 1.12.1. Dokumentacija za uporabnu dozvolu | 0,00 | 2.500,00 |
| **2. MODERNIZACIJA NERAZVRSTANIH CESTA** | **3.043.000,00** | **3.034.949,65** |
| **2.1. Modernizacija nerazvrstanih cesta iz Programa modernizacije** | **2.458.000,00** | **2.450.265,48** |
| 2.1.2. Modernizacija u MO Ivanec | **383.000,00** | **382.533,99** |
| 2.1.1.2. Gradnja | 377.000,00 | 376.833,99 |
| 2.1.1.2. Nadzor | 6.000,000 | 5.700,00 |
| 2.1.2. Modernizacija u MO Jerovec | **211.000,00** | **210.157,48** |
| 2.1.2.1. Gradnja | 208.000,00 | 207.057,48 |
| 2.1.2.2. Nadzor | 3.000,00 | 3.100,00 |
| 2.1.3. Modernizacija u MO Kaniža | **48.000,00** | **47.183,55** |
| 2.1.3.1. Gradnja | 47.000,00 | 46.483,55 |
| 2.1.3.2. Nadzor | 1.000,00 | 700,00 |
| 2.1.4. Modernizacija u MO Osečka | **135.000,00** | **134.475,16** |
| 2.1.4.1. Gradnja | 133.000,00 | 132.475,16 |
| 2.1.4.2. Nadzor | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.5. Modernizacija u MO Lovrečan | **86.500,00** | **85.967,14** |
| 2.1.5.1. Gradnja | 84.000,00 | 83.667,74 |
| 2.1.5.2. Nadzor | 2.500,00 | 2.300,00 |
| 2.1.6. Modernizacija u MO Bedenec | **692.000,00** | **691.088,83** |
| 2.1.6.1. Gradnja | 682.000,00 | 681.088,83 |
| 2.1.6.2. Nadzor | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2.1.7. Modernizacija u MO Seljanec | **224.000,00** | **223.439,88** |
| 2.1.7.1. Gradnja | 220.500,00 | 220.169,88 |
| 2.1.7.2. Nadzor | 3.500,00 | 3.270,00 |
| 2.1.8. Modernizacija u MO Gečkovec | **56.500,00** | **55.941,93** |
| 2.1.8.1. Gradnja | 55.500,00 | 55.131,93 |
| 2.1.8.2. Nadzor | 1.000,00 | 810,00 |
| 2.1.9. Modernizacija u MO Margečan | **494.000,00** | **493.233,08** |
| 2.1.9.1. Gradnja | 488.000,00 | 487.733,08 |
| 2.1.9.2. Nadzor | 6.000,00 | 5.500,00 |
| 2.1.10. Modernizacija u MO Prigorec | **121.000,00** | **119.744,44** |
| 2.1.10.1. Gradnja - nogostup | 119.000,00 | 118.024,44 |
| 2.1.10.2. Nadzor | 2.000,00 | 1.720,00 |
| 2.1.11. Troškovnici | **7.000,00** | **6.500,00** |
| **2.2. Asfaltiranje strmih dionica nerazvrstanih cesta** | **585.000,00** | **584.683,60** |
| 2.2.1. Gradnja | 576.500,00 | 576.283,60 |
| 2.2.2. Nadzor | 8.500,00 | 8.400,00 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavka otkupa zemljišta i geodetskih radova za autobusna stajališta nije realizirana zbog nemogućnosti sporazumnog dogovora za zemljište u naselju Horvatsko.**Stavka proširenja ul. A. Cesarca u Ivancu realizirana je u manjem obimu od planiranog, zbog kasnog izdavanja lokacijske dozvole, radi čega nije bilo moguće u planiranome roku izraditi glavni projekt. Isto tako izvršen je samo dio otkupa potrebnog zemljišta za proširenje ceste, a isto će se realizirati tijekom ove godine.**Stavka rekonstrukcije ulice E. Kumičića u Ivancu izvršena je u manjem obimu od planiranog, jer zbog kasnijeg izdavanja građevinske dozvole, nije bilo moguće prije započeti sa radovima, a preostali dio radove izvršiti će se početkom ove godine.**Stavka proširenja lokalne ceste LC 25115 u Ivanečkom Vrhovcu nije realizirana u 2020. godini, jer su krajem godine, kad je ŽUC pristao sufinancirati dio troškova, započele aktivnosti na izradu geodetskog elaborata, a što će se, zajedno sa otkupom zemljišta, dovršiti tijekom ove godine.**Za potrebe ishođenja uporabne dozvole za rekonstrukciju nerazvrstane ceste u Prigorcu (EU projekt) potrebno je bilo izraditi dodatnu dokumentaciju.**Ostale stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

**3. JAVNA RASVJETA**

Troškovi javne rasvjete u 2020. godini planirani su u iznosu od **545.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **533.825,03** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **JAVNA RASVJETA** | **545.000,00** | **533.825,03** |
| 1. Javna rasvjeta u ul. P. Preradovića u Ivancu 150 m' | **93.000,00** | **92.488,00** |
| 1.1. Gradnja | 88.000,00 | 87.488,00 |
| 1.2. Nadzor | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2. Javna rasvjeta u glavnom gradskom parku u Ivancu | **260.000,00** | **250.757,50** |
| 2.1. Gradnja | 240.000,00 | 239.382,50 |
| 2.2. Nadzor | 12.000,00 | 8.250,00 |
| 2.3. Projektna dokumentacija | 8.000,00 | 3.125,00 |
| 3. Dopuna javne rasvjete na području Grada Ivanca | **66.000,00** | **65.157,50** |
| 3.1.Dopuna | 66.000,00 | 65.157,50 |
| 4. Javna rasvjeta u ul. V. Nazora - rekonstrukcija | **126.000,00** | **125.422,03** |
| 4.1. Gradnja | 121.000,00 | 120.422,03 |
| 4.2. Nadzor | 5.000,00 | 5.000,00 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

**4. GRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA**

Troškovi na gradnji i uređenju objekata za odlaganje komunalnog otpada u 2020. godini planirani su u iznosu od **210.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **159.916,37** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **GRADNJA GRAĐEVINA I NABAVA OPREME ZA GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM** | **210.000,00** | **159.916,37** |
| 1. Odlagalište komunalnog otpada «Jerovec» | **75.000,00** | **51.916,37** |
| 1.1.Sanacija i nadzor | 75.000,00 | 51.916,37 |
| 2. Objekti za gospodarenje otpadom – reciklažno dvorište građevinskog otpada | **60.000,00** | **45.000,00** |
| 2.1. Gradnja – kapitalna donacija | 60.000,00 | 45.000,00 |
| 3. Reciklažno dvorište Ivanec (Ivkom) | **75.000,00** | **62.925,00** |
| 3.1. Projektna dokumentacija i gradnja | 75.000,00 | 62.925,00 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

**5. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

Troškovi na građenju i uređenju objekata za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda u 2020. godini planirani su u iznosu od **93.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **92.312,96** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA** | **93.000,00** | **92.312,96** |
| 1. Projekt sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Ivanec | **93.000,00** | **92.312,96** |
| 1.1. Gradnja – kapitalna donacija | 93.000,00 | 92,312.96 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

1. **JAVNA VODOOPSKRBA**

Troškovi građenja uređaja i objekata javne vodoopskrbe u 2020. godini planirani su u iznosu od **20.000,00** kuna, a realizirani su u iznosu od **20.000,00** kuna.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Naziv objekta ili uređaja / vrsta radova** | **Planirano za 2020. godinu** | **Izvršeno u 2020. godini** |
| **JAVNA VODOOPKRBA** | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 1. Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih mreža | **20.000,00** | **20.000,00** |
| 1.1. Gradnja – kapitalna donacija | 20.000,00 | 20.000,00 |
| ***Obrazloženje izvršenja:*** *Stavke su realizirane u okviru planiranih sredstava i ispostavljenih računa.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **S V E U K U P N O** | **13.291.000,00** | **10.740.907,20** |

Iz prikaza planiranih i utrošenih sredstava vidljivo je da je od planiranih 13.291.000,00 kuna za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini utrošeno 10.740.907,20 kuna, te da realizacija Programa iznosi 80,8%.

Odstupanja od Programa pobliže su naznačena po pojedinim djelatnostima odnosno objektima i uređajima komunalne infrastrukture.

Ovo Izvješće objaviti će se u „Službenom vjesniku Varaždinske županije“.

GRADONAČELNIK:

 Milorad Batinić