Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine

Siječanj 2023.

- Pregled stanja u upravnom području

Grad Ivanec, jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije, u prosincu 2021. godine definirala je aktualne strateške ciljeve i prioritete razvoja, a koji su objedinjeni u Provedbeni program Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021. do 2025. godine (SVVZ 122/12). Navedenim kratkoročnim strateško-planskim aktom objedinjene su sve mjere, usklađene s ključnim dokumentima na razini Županije i RH. Provedbeni program jasno je povezan s proračunom Grada Ivanca.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), a u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19), Grad Ivanec dužan je izvještavati o tijeku provedbe mjera i ostvarenju ciljeva definiranih u Provedbenom programu. U skladu s time pripremljeno je predmetno Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, izrađeno sukladno Uputama, te će isto biti javno objavljeno na internetskim stranicama Grada Ivanca.

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine imenovan je lokalni koordinator (Poslovna zona Ivanec d.o.o.)  te je određeno da su u postupak izrade i praćenja izvršenja Provedbenog programa Grada Ivanca uključeni svi upravni odjeli grada Ivanca. Na razini JLS-a službenom Odlukom oformljeno je i radno tijelo sljedećeg sastava, na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom i osobom ovlaštenom za zastupanje:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca

2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca

3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar

4. Maja Darabuš, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo

5. Stanko Rožman, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

6. Jelena Cuković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

7. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja, internom odlukom, zbog povećanog opsega posla i povećanog broja predmeta došlo je do promjene naziva jednog upravnog odjela i osnivanje novog odjela, tri odgovorne osobe na čelu odjela, formiranja novog upravnog tijela unutar Grada Ivanca. U skladu s time, nastale su izmjene u sastavu radnog tijela - radno tijelo do kraja izvještajnog razdoblja je sljedećeg sastava:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca

2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca

3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar

4. Maja Darabuš, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo (siječanj – studeni 2022.)

5. Jelena Sambol, v.d. pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo (prosinac 2022.)

6. Stjepan Vincek, v.d. pročelnika Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

7. Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu

8. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

9. Gordana Mošmondor, pročelnica Službe za pravne poslove i javnu nabavu.

Postojeće i nove odgovorne osobe na razini upravnih odjela stalni su i dugogodišnji zaposlenici Grada Ivanca te njihovo imenovanje ni na koji način ne dovodi u pitanje predviđenu provedbu Programa. Pročelnica novoosnovane Službe za pravne poslove i javnu nabavu posjeduje odgovarajuću struku  i certifikat u području javne nabave te višegodišnje iskustvo u radu lokane samouprave.

Za vrijeme godišnjeg razdoblja (od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine) nisu nastale gospodarske, društvene ili političke promjene koje bi imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa.

Tijekom izvještajnog razdoblja započelo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i dalje kontinuirano izvršavaju.

- Izvješće o napretku u provedbi mjera

Provedbenim programom Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine definirano je 11 razvojnih mjera usklađenih s ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Ivanca.

Mjere koje su u postupku realizacije na razini Grada Ivanca obuhvaćaju: komunalno gospodarstvo, odgoj i obrazovanje, briga o djeci, kultura, tjelesna kultura i sport, razvoj turizma, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet i održavanje javnih prometnica, gospodarski razvoj, lokalna uprava i administracija i demografija.

Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

U sklopu Provedbenog programa definiran je indikativni financijskih okvir za provedbu svake od mjera na godišnjoj razini. Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja za provedbu svih navedenih mjera ukupno je utrošeno 23.634.990,64 kuna.

| Naziv mjere | Iznos dosad utrošenih sredstava |
| --- | --- |
| 3. Komunalno gospodarstvo | 2.249.254,88 kn |
| 4. Odgoj i obrazovanje | 373.200,00 kn |
| 5. Briga o djeci | 8.566.333,67 kn |
| 8. Kultura, tjelesna kultura, sport | 2.388.445,27 kn |
| 9. Razvoj turizma | 465.990,00 kn |
| 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 1.657.998,36 kn |
| 11. Protupožarna i civilna zaštita | 1.107.777,81 kn |
| 12. Promet i održavanje javnih prometnica | 3.876.100,23 kn |
| 13. Gospodarski razvoj | 2.055.934,76 kn |
| 14. Lokalna uprava i administracija | 766.973,66 kn |
| 15. Demografija | 126.982,00 kn |
| UKUPNO | 23.634.990,64 kn |

Analiza statusa provedbe mjere

U ovom izvještajnom razdoblju, za svih 11 utvrđenih mjera planirani je njihov početak i u tijeku razdoblja započeta provedba. Za određene mjere definiran je rok provedbe na godinu dana, dok su neke mjere planirane na višegodišnje razdoblje. Neke mjere dovršene su do kraja 2022. godine, neke su još uvijek u tijeku, dok određene kasne zbog niza faktora, poput vremenskih neprilika kod mjera koje uključuju infrastrukturne radove, zatim prolongacije rokova od strane nadležnih tijela u projektima za izgradnju i dogradnju vrtića i sl. Valja napomenuti da se od nijedne mjere nije odustalo te će se sve provesti u narednom razdoblju, uz izmjenu vremenskih okvira.

| Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- |
| 3. Komunalno gospodarstvo | U TIJEKU |
| 4. Odgoj i obrazovanje | PROVEDENO |
| 5. Briga o djeci | KAŠNJENJE |
| 8. Kultura, tjelesna kultura, sport | KAŠNJENJE |
| 9. Razvoj turizma | KAŠNJENJE |
| 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | U TIJEKU |
| 11. Protupožarna i civilna zaštita | PROVEDENO |
| 12. Promet i održavanje javnih prometnica | U TIJEKU |
| 13. Gospodarski razvoj | PROVEDENO |
| 14. Lokalna uprava i administracija | PROVEDENO |
| 15. Demografija | U TIJEKU |

Opis statusa provedbe mjere

Grad Ivanec u okviru Provedbenog programa provodi 22 aktivnosti ukomponirane kroz 11 razvojnih mjera, koje će u konačnici doprinijeti ostvarenju prioriteta i ciljeva zadanih Provedbenim programom i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije i RH.

U nastavku je dan kratki prikaz ključnih stavke svake od mjera.

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.249.254,88 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2022. godine izvode se radovi na aglomeraciji, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključci na mrežu, dok je ostalo u fazi pripreme i ugovaranja. Izvedeno je ukupno 18 km kanalizacijske mreže (gravitacijski cjevovodi i tlačni cjevovodi). U tijeku je javna nabava za usluge i radove.

4. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 373.200,00 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 33 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2022./2023. te nove 3 stipendije za deficitarna zanimanja što predstavlja ukupno 14 stipendija za deficitarna zanimanja.

5. BRIGA O DJECI

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 8.649.416,66 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: u okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu; po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishođene građevinske dozvole te je u tijeku revidiranje troškovnika od strane projektanta; predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine; po revidiranim troškovnicima rekonstrukcije i dogradnje objekta, pokreće se postupak javne nabave za nabavu radova i opreme te potpisivanje ugovora s izvođačima/isporučiteljima; po istom pozivu dodijeljena su sredstva za izgradnju područnog vrtića u Radovanu te za isti predstoji izrada projektne dokumentacije u postupku javne nabave.

8. KULTURA, TJELESNA KULTURA, SPORT

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.388.445,27 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: mjera kultura, tjelesna kultura i sport obuhvaća: ulaganja u Rekreacijski centar Lančić – Knapić, izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekta NK Mladost Margečan; aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca; rekonstrukcija sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC uključuje adaptaciju zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje za što je zaključen ugovor s izvođačem i radovi su u završnoj fazi; izvršeni su građevinski radovi na uređenju prostora "Čuvaonice" u sklopu Muzeja planinarstva te je u postupku javne nabave prostor i opremljen; u završnoj fazi su radovi na energetskoj obnovi objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; završeni su radovi na uređenju interijera i terase objekta "Centar za posjetitelje" financiran u cijelosti od strane Grada Ivanca.

9. RAZVOJ TURIZMA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 465.990,00 kn

Status provedbe mjere: KAŠNJENJE

Opis statusa provedbe: u okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je provođenje Programa dodjele bespovratnih potpora u turizmu, te je objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini.

10. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.657.998,36 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša u prvih 12 mjeseci provedbe Provedbenog programa proveden je postupak javne nabave, zaključeni ugovori za radove i usluge na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta, izveden je dio radova (uređenje površine reciklažnog dvorišta osim asfaltiranja, pribavljen dio opreme – kontejnera, izveden dio ograde, izveden sustav odvodnje – kanalizacijska mreža te elektrotehnički radovi)  a u pripremi je natječajna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete.

11. PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.107.777,81 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su određena financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje te za nabavu novih vatrogasnih zaštitnih odijela. Izdvojeno je za nabavu prijenosnih radiostanica „Tetra“. Radi se o digitalnim radio vezama koje će koristiti zapovjednici dobrovoljnih vatrogasnih društava.

12. PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 3.876.100,23 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završeni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanoj cesti u naselju Osečka, izrađena projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na drugim kritičnim dionicama nerazvrstanih cesta (Ivanec, Prigorec i Ivanečka Željeznica), dovršena modernizacija nerazvrstanih cesta u na dionicama cesta Ivancu, Salinovcu i Ivanečkoj Željeznici, dok su postupci javne nabave za ostale radove i usluge u tijeku. Dovršena je prometnica u ulici P. Preradovića (odvojci I. i II.) te dio radova na odvojku III.

13. GOSPODARSKI RAZVOJ

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 2.055.934,76 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesem je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2022. godini te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Druge aktivnosti su bile usmjerene na poljoprivredu – nabavljene su pčelarske vage za potrebe pčelara te su dane subvencije za umjetno osjemenjivanje goveda.

14. LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 766.973,66 kn

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: mjera lokalna uprava i administracija također se provodi sukladno planiranom tijeku realizacije. Ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna je završeno, potpisan je ugovor sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za provođenje projekta "Otvoreni Grad" te je platforma "Otvoreni grad" stavljena u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni.

15. DEMOGRAFIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 126.982,00 kn

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, aktivno je 106 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Sukladno svemu navedenom u opisnom i tabličnom izvješću, zaključuje se da se provedba Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine odvija planiranim tijekom. Sve definirane mjere su započete tijekom prvog godišnjeg izvještajnog razdoblja, kontinuirano se provode u sklopu istog te se u skladu s planiranim terminskim i financijskih planom odvija potrošnja proračunskih sredstava za pojedinu mjeru. Konkretni rezultati provedbe svake od mjere bit će vidljivi u narednom razdoblju, neki na godišnjoj, a neki na višegodišnjoj razini. Provedba mjera nastavit će se i u narednoj godini.

U predmetnom izvještajnom razdoblju nisu uočene prepreke koje bi utjecaje na tijek postignuća ključnih mjera, stoga nije potrebno poduzimati korektivne radnje.

- Doprinos ostvarenju ciljeva

Provedbeni program Grada Ivanca u potpunosti je usklađen sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije. U okviru istog definirana su tri ključna gradska strateška, razvojna cilja, usmjerena na tekuće mandatno razdoblje i prilagođena uz sve krovne strateške dokumente i novoj Financijskoj perspektivi Europske unije do 2027. godine.

Ciljevi su sljedeći:

Cilj 1: Nastaviti identificirati ekonomske i razvojne potencijale te umrežavati dionike kao preduvjet za postizanje gospodarskog razvoja

Definirani cilj 1 temelji se na tradicionalnom ivanečkom gospodarstvu i usklađen je s ključnim potencijalima Varaždinske županije koji su prepoznati u razvoju gospodarstva, kao i u poticanju inovativnosti i poslovne izvrsnosti, a također uključuje doprinos globalnim trendovima u poslovanju koji se tiču zelene i digitalne tranzicije.

Cilj je daljnji razvoj poslovne i investicijske klime, unapređenje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz stalan razvoj poduzetničke infrastrukture, novih tehnologija, ulaganje u ljudske kapacitete, inovacije i proizvode s većom dodanom vrijednošću, energetsku učinkovitost, povećanje izvoza i stvaranje poticajnog okruženja koji će osigurati održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2022. godinu te je objavljen i pripadajući Javni poziv za ostvarivanje potpora. U okviru poljoprivrede izdvojena su financijska sredstva za nabavu pčelarskih vaga te subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda. Kako bi se potaknulo obrazovanje mladih članova lokalne zajednice dodijeljene su 33 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2022./2023. te nove 3 stipendije za deficitarna zanimanja što predstavlja ukupno 14 stipendija za deficitarna zanimanja. Dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za iste. Po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, kojim su se osigurala mjesta u vrtiću, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu. Grad Ivanec nastavio je i s uspješnom praksom stambenog zbrinjavanja mladih, trenutno je aktivno 106 ugovora prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, koriste se sve tri mjere iz predmetnog programa. Što se tiče modernizacije i digitalizacije lokalne uprave, u produkciju je stavljena platforma „Otvoreni Grad“ – aplikacija za veću transparentnost proračuna te proširene platforme Ivanec.Biz i Poslovni klub Ivanec online.

Cilj 2: Nastaviti unaprjeđivati komunalnu i društvenu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva

U okviru cilja 2, za vrijeme izvještajnog razdoblja, ostvareni su neki od ključnih rezultata koji doprinose njegovom ostvarenju. Započet je proces aglomeracije, jedne od najvećih investicija komunalnog gospodarstva, a koja se odnosi na gradnju i sanaciju sustava odvodnje otpadnih voda. Dosad je izvedeno cca 45% predviđene kanalizacijske mreže, priključci, dok je ostalo u fazi pripreme (izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, za koji je zaključen ugovor, te su u tijeku aktivnosti na izradi projektne dokumentacije, što je obveza izvršitelja). Što se tiče prometnica, dovršena je ona u ulici P. Preradovića, dovršeni su odvojci I. i II, dok je izveden dio radova na odvojku III. predmetne ulice, kao preduvjet za dovršetak radova u ovoj ulici, što je planirano za 2023. godinu. Izrađena je i projektna dokumentacija za sanaciju klizišta na nerazvrstanim cestama, u Ivancu (lokacije u ul. S. Vukovića i Hrastiće, u Ivanečkoj Željeznici i Prigorcu). Kroz modernizaciju nerazvrstanih cesta asfaltirano je cca 1,5 km nerazvrstanih cesta (u Ivancu, Salinovcu i Ivanečkoj Željeznici), pri čemu se ističe uređenje strmih dionica na kojima je godinama dolazilo do značajnijih oštećenje prilikom jačih oborina, a što je sada svedeno na minimum. Uz ceste i prometnice, u pripremnoj fazi je i modernizacija javne rasvjete, a u cilju zaštite okoliša, intenzivno se radi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta – dosad su izvedeni radovi na uređenju površine reciklažnog dvorišta, dio ograde, elektrotehničkih radova, pribavljen je dio kontejnera, te izvršena priprema za asfaltiranje pristupne prometnice i reciklažnog dvorišta. Radovi su usklađivani sa radovima na aglomeraciji, s obzirom na to da kroz reciklažno dvorište prolazi kanalizacijski kolektor iz projekta aglomeracije Ivanec. Isto tako su za potrebe projekta reciklažnog dvorišta izrađeni informativni letci koji su korisnicima i podijeljeni u sklopi redovnih mjesečnih računa za uslugu skupljanja miješanog otpada, a o projektu reciklažnog dvorišta organizirana je i radio emisija. U svrhu doprinosa zaštiti ljudi i prirode, u ovom izvještajnom razdoblju dane su kapitalne donacije za opremanje te  nabavu novih vatrogasnih zaštitnih odijela za potrebe DVD-ova te su nabavljene prijenosne radiostanice „Tetra“ – digitalne radio veze. Poseban naglasak u provedbi Programa stavljen je na sport i to: rekonstrukcija sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC koja uključuje adaptaciju zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje za što je zaključen ugovor s izvođačem i radovi su u završnoj fazi; izvršeni su građevinski radovi na uređenju prostora "Čuvaonice" u sklopu Muzeja planinarstva te je u postupku javne nabave prostor i opremljen; u završnoj fazi su radovi na energetskoj obnovi objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; završeni su radovi na uređenju interijera i terase objekta "Centar za posjetitelje" financiran u cijelosti od strane Grada Ivanca. Što se tiče osiguravanja smještajnih kapaciteta predškolskog odgoja, po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishođene građevinske dozvole te je u tijeku revidiranje troškovnika od strane projektanta; predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine; po revidiranim troškovnicima rekonstrukcije i dogradnje objekta, pokreće se postupak javne nabave za nabavu radova i opreme te potpisivanje ugovora s izvođačima/isporučiteljima; po istom pozivu dodijeljena su sredstva za izgradnju područnog vrtića u Radovanu te za isti predstoji izrada projektne dokumentacije u postupku javne nabave

Cilj 3: Razvijati turistički brend grada Ivanca kao planinarskog grada i razviti konkretne turističke proizvode i usluge uključivanjem svih relevantnih dionika s područja grada i okolice

U okviru turističkog razvoja grada Ivanca, donesen je Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu, te je objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini. Program se odnosi na set potpora za privatni sektor u turizmu.

U sklopu cilja 3, ostvarene su i određene mjere koje nisu navedene u tabličnom prikazu s obzirom da su nefinancijske, ali izravno doprinose ostvarenju navedenog cilja. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su tri specijalizirane edukacije za privatne iznajmljivače u turizmu koje su okupile 45 sudionika, Grad Ivanec sudjelovao je na Gospodarskom sajmu u Varaždinu gdje su predstavljene potpore Grada Ivanca za turizam te ključni sudionici u turizmu na lokalnom području. Kontinuirano se šalju newsletteri s aktualnim turističkim događanjima i projektima. Izrađeno je i prijavljeno pet projekata adaptacije, izgradnje ili opremanja objekata u turističke svrhe. Poseban naglasak stavljen je na daljnje brendiranje Ivanca kao Planinarskog grada. Osiguravanjem promotivnog materijala za različite manifestacije udruga, sajmove, skupove, ističe se vizualni identitet Ivanca i time Ivanec promovira kao sadržajno poželjna destinacija kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, koja ima sve pretpostavke za razvoj sigurnog i održivog turizma. tijekom izvještajnog razdoblja podijeljen je promotivni materijal za potrebe 14 manifestacija.

KLASA: 300-02/22-01/01

URBROJ: 2186-012-04/45-23-3

Ivanec, 31. siječnja 2023.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić