Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine

Veljača 2024.

- Pregled stanja u upravnom području

Grad Ivanec, jedinica lokalne samouprave na području Varaždinske županije, u prosincu 2021. godine definirala je aktualne strateške ciljeve i prioritete razvoja, a koji su objedinjeni u Provedbeni program Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021. do 2025. godine (SVVZ 122/12). Navedenim kratkoročnim strateško-planskim aktom objedinjene su sve mjere, usklađene s ključnim dokumentima na razini Županije i RH. Provedbeni program jasno je povezan s proračunom Grada Ivanca.

Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17) i Uredbi o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), a u skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 6/19), Grad Ivanec dužan je izvještavati o tijeku provedbe mjera i ostvarenju ciljeva definiranih u Provedbenom programu. U skladu s time pripremljeno je predmetno Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, izrađeno sukladno Uputama, te će isto biti javno objavljeno na internetskim stranicama Grada Ivanca.

Odlukom o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine imenovan je lokalni koordinator (Poslovna zona Ivanec d.o.o.)  te je određeno da su u postupak izrade i praćenja izvršenja Provedbenog programa Grada Ivanca uključeni svi upravni odjeli grada Ivanca. Na razini JLS-a službenom Odlukom oformljeno je i radno tijelo sljedećeg sastava, na čelu s gradonačelnikom kao odgovornom osobom i osobom ovlaštenom za zastupanje:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca

2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca

3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar

4. Maja Darabuš, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo

5. Stanko Rožman, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

6. Jelena Cuković, v.d. pročelnice Upravnog odjela za lokalnu samoupravu, imovinu i javnu nabavu

7. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja, došlo je do izmjena na čelu Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo. U skladu s time, nastale su izmjene u sastavu radnog tijela - radno tijelo do kraja izvještajnog razdoblja je sljedećeg sastava:

1. Milorad Batinić, gradonačelnik grada Ivanca

2. Marko Friščić, zamjenik gradonačelnika grada Ivanca

3. Poslovna zona Ivanec d.o.o., gradska tvrtka, poduzetnički centar

4. Dunja Cerovčec, pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo

5. Stjepan Vincek, pročelnik Upravnog odjela za urbanizam, komunalne poslove i zaštitu okoliša

6. Irena Kresonja, pročelnica Upravnog odjela za lokalnu samoupravu i imovinu

7. Ljiljana Risek, pročelnica Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

8. Gordana Mošmondor, pročelnica Službe za pravne poslove i javnu nabavu.

Postojeće odgovorne osobe na razini upravnih odjela stalni su i dugogodišnji zaposlenici Grada Ivanca te njihovo imenovanje ni na koji način ne dovodi u pitanje predviđenu provedbu Programa. Nova pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i gospodarstvo posjeduje odgovarajuće formalno obrazovanje i profesionalno iskustvo.

Za vrijeme godišnjeg razdoblja (od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine) nisu nastale gospodarske, društvene ili političke promjene koje bi imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata Provedbenog programa.

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavilo se s provedbom svih definiranih mjera te se iste i dalje kontinuirano izvršavaju.

- Izvješće o napretku u provedbi mjera

Provedbenim programom Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine definirano je 11 razvojnih mjera usklađenih s ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i odgovaraju samoupravnom djelokrugu Grada Ivanca.

Mjere koje su u postupku realizacije na razini Grada Ivanca obuhvaćaju: komunalno gospodarstvo, odgoj i obrazovanje, briga o djeci, kultura, tjelesna kultura i sport, razvoj turizma, zaštita i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarna i civilna zaštita, promet i održavanje javnih prometnica, gospodarski razvoj, lokalna uprava i administracija i demografija.

Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

U sklopu Provedbenog programa definiran je indikativni financijskih okvir za provedbu svake od mjera na godišnjoj razini. Za vrijeme godišnjeg izvještajnog razdoblja za provedbu svih navedenih mjera ukupno je utrošeno 5.256.341,10 EUR.

| Naziv mjere | Iznos dosad utrošenih sredstava |
| --- | --- |
| 3. Komunalno gospodarstvo | 459.925,12 EUR |
| 4. Odgoj i obrazovanje | 50.687,35 EUR |
| 5. Briga o djeci | 1.648.256,60 EUR |
| 8. Kultura, tjelesna kultura, sport | 773.445,28 EUR |
| 9. Razvoj turizma | 115.005,18 EUR |
| 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | 307.287,34 EUR |
| 11. Protupožarna i civilna zaštita | 386.456,41 EUR |
| 12. Promet i održavanje javnih prometnica | 1.077.116,81 EUR |
| 13. Gospodarski razvoj | 281.324,21 EUR |
| 14. Lokalna uprava i administracija | 131.351,40 EUR |
| 15. Demografija | 25.485,40 EUR |
| UKUPNO | 5.256.341,10 EUR |

Analiza statusa provedbe mjere

U ovom izvještajnom razdoblju, za svih 11 utvrđenih mjera planirani je njihov početak i u tijeku razdoblja započeta provedba. Za određene mjere definiran je rok provedbe na godinu dana, dok su neke mjere planirane na višegodišnje razdoblje. Neke mjere bile su dovršene do kraja 2022. godine, neke do kraja 2023., dok su neke su još uvijek u tijeku, a određene kasne zbog niza faktora, poput vremenskih neprilika kod mjera koje uključuju infrastrukturne radove, zatim prolongacije rokova od strane nadležnih tijela u projektima za izgradnju i dogradnju vrtića i sl. Valja napomenuti da se od nijedne mjere nije odustalo te će se sve provesti u narednom razdoblju, uz izmjenu vremenskih okvira.

| Naziv mjere | Status provedbe |
| --- | --- |
| 3. Komunalno gospodarstvo | U TIJEKU |
| 4. Odgoj i obrazovanje | PROVEDENO |
| 5. Briga o djeci | U TIJEKU |
| 8. Kultura, tjelesna kultura, sport | U TIJEKU |
| 9. Razvoj turizma | U TIJEKU |
| 10. Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša | U TIJEKU |
| 11. Protupožarna i civilna zaštita | PROVEDENO |
| 12. Promet i održavanje javnih prometnica | U TIJEKU |
| 13. Gospodarski razvoj | PROVEDENO |
| 14. Lokalna uprava i administracija | PROVEDENO |
| 15. Demografija | U TIJEKU |

Opis statusa provedbe mjere

Grad Ivanec u okviru Provedbenog programa provodi 22 aktivnosti ukomponirane kroz 11 razvojnih mjera, koje će u konačnici doprinijeti ostvarenju prioriteta i ciljeva zadanih Provedbenim programom i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije i RH.

U nastavku je dan kratki prikaz ključnih stavke svake od mjera.

3. KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 459.925,12 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere komunalno gospodarstvo u razdoblju od siječnja od prosinca 2023. godine nastavljeni su radovi na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključci na mrežu, dok je ostalo u fazi pripreme i ugovaranja (uređaj za pročišćavanje i pristupna cesta). Izvedeno je ukupno 30 km kanalizacijske mreže (gravitacijski cjevovodi i tlačni cjevovodi), što predstavlja više od 80% od ukupne duljine planirane kanalizacijske mreže.

4. ODGOJ I OBRAZOVANJE

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 50.687,35 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere odgoj i obrazovanje dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za dodijeljene studentske stipendije na temelju socijalnog statusa i za deficitarna zanimanja na temelju socijalnog statusa. Riječ je o 44 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2023./2024. temeljem socijalnog statusa te 12 stipendija za deficitarna zanimanja.

5. BRIGA O DJECI

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.648.256,60 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere briga o djeci za vrijeme izvještajnog razdoblja po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu. Po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishođene građevinske dozvole te su u tijeku građevinski radovi. Predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine. Po istom Pozivu odobrena je izgradnja potpuno novog dječjeg vrtića u Radovanu te je u trenutku izrade ovog izvještaja u tijeku proces javne nabave za odabir izvođača radova. Vrtić u Radovanu bit će sljedećih kapaciteta: 64 djece u mješovitim vrtićkim, odnosno jasličkim skupinama.

8. KULTURA, TJELESNA KULTURA, SPORT

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 773.445,28 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: mjera kultura, tjelesna kultura i sport obuhvaća: sufinanciranje uređenja odbojkaških igrališta u sklopu Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, i to: završena izgradnja odbojkaških igrališta, postavljanje tribina i rasvjete igrališta; opremanje sportskih igrališta košarkaškim koševima prema zahtjevima mjesnih odbora; ulaganja u Rekreacijski centar Lančić – Knapić što podrazumijeva: završena izgradnja parkirališta, vodovoda i odvodnje te uređenje kombiniranog igrališta Lančić-Knapić - izgradnja tribina i pristupnih staza, sve sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji; aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca; završetak rekonstrukcije sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC – završena adaptacija zgrade nogometnog kluba kao i postavljanje modularnih objekata za dodatne svlačionice sa sanitarnim čvorom te sanitarni čvor za posjetitelje: ujedno, novouređene prostorije opremljene su odgovarajućom opremom financirane od strane Grada Ivanca te je Grad sufinancirao i izvođenje radova postavljanja nadstrešnice nad tribinama. Naime, postojeće tribine bilo je nužno obnoviti (zamjena sjedišta), što je uključivalo i postavljanje nadstrešnice, a sve radi poboljšanja sportske infrastrukture na terenima NK Ivančica Ivanec; osigurana sredstva za održavanje terena čime se omogućuje odvijanje sportskih aktivnosti sportskim klubovima i udrugama koji djeluju na području grada Ivanca, odnosno korištenje sportskih terena; osigurana financijska sredstva za najam sportskih dvorana škola radi osiguranja prostora za odvijanje aktivnosti sportskih klubova. Prethodno je dovršeno i na korištenje NK Ivančici Ivanec predano uređeno pomoćno nogometno igralište u Salinovcu te pet montažnih objekata ukupne površine 60 m2. Završena je energetska obnova objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je izvršeno ulaganje u opremanje objekta financirano od strane Grada Ivanca; formiranje statusa proračunskog korisnika Muzeja planinarstva te osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost te sredstava za dodatna ulaganja u objekt – izvršeno djelomično uređenje okoliša, početak uređenja unutarnjih dviju prostorija „starog“ dijela objekta.

9. RAZVOJ TURIZMA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 115.005,18 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere razvoj turizma u ovom izvještajnom razdoblju je proveden Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu za 2023. godinu te je pripremljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini (Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Grada Ivanca u turizmu za 2023. godinu). Ostvaren je porast broja korisnika mjera u odnosu na prethodnu godinu.

10. ZAŠTITA I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 307.287,34 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša u prvih 12 mjeseci provedbe Provedbenog programa dovršena je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, koje je sredinom godine započelo s radom, a u pripremi je natječajna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete na čitavom području Grada Ivanca.

11. PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 386.456,41 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere protupožarna i civilna zaštita utrošena su znatna financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje. Osim tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici za redovnu djelatnost, korištenje objekata i održavanje autocisterne, izdvojena su sredstva za nabavu autoljestvi, ulaganje u garaže za smještaj vozila da DVD-ove Radovan i Salinovec te kapitalna donacija VZGI za opremanje DVD-a. Zbog izvanredne situacije nakon obilnih kiša, odobrena je i financijska potpora za nabavu vatrogasnih pumpi za ispumpavanje vode (na teret proračunske zalihe).

12. PROMET I ODRŽAVANJE JAVNIH PROMETNICA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 1.077.116,81 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završeni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama u naselju Prigorec, te u dvije ulice u Ivancu (ulica Hrastiče i S. Vukovića), započela izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na najkritičnijim dionicama nerazvrstanih cesta. Započeli radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na dionicama cesta u Salinovcu i Lovrečanu. Dovršeno je parkiralište i autobusno stajalište kod dječjeg vrtića u Ivancu, čime su završene sve aktivnosti na uređenju Ulice P. Preradovića i pripadajućih odvojaka. Započeli su radovi na uređenju, tj. proširenju ulice A. Cesarca u Ivancu, a čiji završetak će se uskladiti sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u zoni groblja, koji će se izvesti u sklopu aktivnosti na aglomeraciji Ivanec.

13. GOSPODARSKI RAZVOJ

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 281.324,21 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: u okviru mjere gospodarski razvoj poseban je naglasak u ovom izvještajnom razdoblju bio stavljen na poduzetništvo – donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2023. godinu te je objavljen Javni poziv za ostvarivanje potpora. Sukladno uočenim potrebama i problemima u poslovanju lokalnih poduzetnika, raspisan je  Javni poziv za dodjelu potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata. Poduzetnicima i poduzetnicima početnicima kontinuirano su na raspolaganju mjere potpore edukacije, informiranja, savjetovanja, oglašavanja i izrade projektne dokumentacije koje pruža Poslovna zona Ivanec d.o.o. Druge aktivnosti su bile usmjerene na poljoprivredu – potpore su pružene pčelarima te su dane subvencije u stočarstvu (za umjetno osjemenjivanje goveda i krmača).

14. LOKALNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 131.351,40 EUR

Status provedbe mjere: PROVEDENO

Opis statusa provedbe: mjera lokalna uprava i administracija je formalno dovršena tijekom 2022. godine kroz ulaganje u aplikaciju za veću transparentnost proračuna "Otvoreni Grad" te njezino stavljanje u produkciju, ostali ugovori su sklopljeni. Ipak, ulaganja u digitalizaciju usluga su nastavljena u 2023. godini, a posebno se ističe uspostava Virtualnog inkubatora Ivanec, namijenjenog poslovanju poduzetnika početnika koji, zbog prirode djelatnosti, nemaju potrebu za fizičkim prostorom.

15. DEMOGRAFIJA

Dosad utrošeno proračunskih sredstava: 25.485,40 EUR

Status provedbe mjere: U TIJEKU

Opis statusa provedbe: u proteklom godišnjem razdoblju u okviru mjere demografija korištene su sve tri mjere iz Programa mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, na kraju 2023. godine aktivno je bilo 123 ugovora te se kontinuirano zaprimaju novi zahtjevi za ostvarivanje prava na korištenje pojedinih mjera iz predmetnog Programa.

Sukladno svemu navedenom u opisnom i tabličnom izvješću, zaključuje se da se provedba Provedbenog programa Grada Ivanca za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine odvija planiranim tijekom. Sve definirane mjere su započete tijekom prvog godišnjeg izvještajnog razdoblja, kontinuirano se provode u sklopu istog te se u skladu s planiranim terminskim i financijskih planom odvija potrošnja proračunskih sredstava za pojedinu mjeru. Konkretni rezultati provedbe svake od mjere bit će vidljivi u narednom razdoblju, neki na godišnjoj, a neki na višegodišnjoj razini. Provedba mjera nastavit će se i u narednoj godini.

U predmetnom izvještajnom razdoblju nisu uočene prepreke koje bi utjecaje na tijek postignuća ključnih mjera, stoga nije potrebno poduzimati korektivne radnje.

- Doprinos ostvarenju ciljeva

Provedbeni program Grada Ivanca u potpunosti je usklađen sa strateškim ciljevima, prioritetima i mjerama Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine i ključnim strateškim dokumentima na razini Županije. U okviru istog definirana su tri ključna gradska strateška, razvojna cilja, usmjerena na tekuće mandatno razdoblje i prilagođena uz sve krovne strateške dokumente i novoj Financijskoj perspektivi Europske unije do 2027. godine.

Ciljevi su sljedeći:

Cilj 1: Nastaviti identificirati ekonomske i razvojne potencijale te umrežavati dionike kao preduvjet za postizanje gospodarskog razvoja

Definirani cilj 1 temelji se na tradicionalnom ivanečkom gospodarstvu i usklađen je s ključnim potencijalima Varaždinske županije koji su prepoznati u razvoju gospodarstva, kao i u poticanju inovativnosti i poslovne izvrsnosti, a također uključuje doprinos globalnim trendovima u poslovanju koji se tiču zelene i digitalne tranzicije.

Cilj je daljnji razvoj poslovne i investicijske klime, unapređenje industrijskog razvitka i jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz stalan razvoj poduzetničke infrastrukture, novih tehnologija, ulaganje u ljudske kapacitete, inovacije i proizvode s većom dodanom vrijednošću, energetsku učinkovitost, povećanje izvoza i stvaranje poticajnog okruženja koji će osigurati održivi gospodarski rast i povećanje zaposlenosti.

Tijekom izvještajnog razdoblja donesen je Program dodjele bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanca za 2023. godinu te je objavljen i pripadajući Javni poziv za ostvarivanje potpora. U okviru poljoprivrede izdvojena su financijska sredstva za potporu pčelarima te subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja goveda i krmača. Kako bi se potaknulo obrazovanje mladih članova lokalne zajednice dodijeljene su 44 stipendije po provedenom natječaju za akademsku godinu 2023./2024. prema socijalnom statusu te 12 stipendija za deficitarna zanimanja. Dosad je izvršena isplata mjesečnih iznosa za iste. Po provedenom upisu djece u vrtić putem sustava e-Upis, kojim su se osigurala mjesta u vrtiću, pristupilo se procesu prilagođavanja odgovarajućih akata za upis djece za sljedeću pedagošku godinu. Grad Ivanec nastavio je i s uspješnom praksom stambenog zbrinjavanja mladih, trenutno je aktivno 123 ugovora prema Programu mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Ivanca, koriste se sve tri mjere iz predmetnog programa. Što se tiče modernizacije i digitalizacije lokalne uprave, u produkciju je stavljena platforma Virtualni inkubator Ivanec, namijenjena poduzetnicima početnicima, s posebnim naglaskom na one koji, zbog prirode djelatnosti, nemaju potrebu za fizičkim prostorom.

Cilj 2: Nastaviti unaprjeđivati komunalnu i društvenu infrastrukturu s ciljem podizanja kvalitete života lokalnog stanovništva

U okviru cilja 2, za vrijeme izvještajnog razdoblja, ostvareni su neki od ključnih rezultata koji doprinose njegovom ostvarenju. Od siječnja od prosinca 2023. godine nastavljeni su radovi na projektu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Ivanec, u sklopu koje se provodi izgradnja kanalizacijske mreže, priključci na mrežu, dok je ostalo u fazi pripreme i ugovaranja (uređaj za pročišćavanje i pristupna cesta). Izvedeno je ukupno 30 km kanalizacijske mreže (gravitacijski cjevovodi i tlačni cjevovodi), što predstavlja više od 80% od ukupne duljine planirane kanalizacijske mreže. U okviru mjere zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša u prvih 12 mjeseci provedbe Provedbenog programa dovršena je izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta, koje je sredinom godine započelo s radom, a u pripremi je natječajna dokumentacija za modernizaciju javne rasvjete na čitavom području Grada Ivanca. U okviru mjere promet i održavanje javnih prometnica za vrijeme ovog izvještajnog razdoblja izvršeno je sljedeće: završeni radovi na sanaciji klizišta na nerazvrstanim cestama u naselju Prigorec, te u dvije ulice u Ivancu (ulica Hrastiče i S. Vukovića), započela izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta na najkritičnijim dionicama nerazvrstanih cesta. Započeli radovi na modernizaciji nerazvrstanih cesta na dionicama cesta u Salinovcu i Lovrečanu. Dovršeno je parkiralište i autobusno stajalište kod dječjeg vrtića u Ivancu, čime su završene sve aktivnosti na uređenju Ulice P. Preradovića i pripadajućih odvojaka. Započeli su radovi na uređenju, tj. proširenju ulice A. Cesarca u Ivancu, a čiji završetak će se uskladiti sa radovima na rekonstrukciji vodovodne mreže u zoni groblja, koji će se izvesti u sklopu aktivnosti na aglomeraciji Ivanec.

U svrhu doprinosa zaštiti ljudi i prirode, u ovom izvještajnom razdoblju utrošena su znatna financijska, proračunska sredstva za kvalitetnije funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, odnosno za njihovo opremanje. Osim tekuće donacije Vatrogasnoj zajednici za redovnu djelatnost, korištenje objekata i održavanje autocisterne, izdvojena su sredstva za nabavu autoljestvi, ulaganje u garaže za smještaj vozila da DVD-ove Radovan i Salinovec te kapitalna donacija VZGI za opremanje DVD-a. Zbog izvanredne situacije nakon obilnih kiša, odobrena je i financijska potpora za nabavu vatrogasnih pumpi za ispumpavanje vode (na teret proračunske zalihe). Poseban naglasak u provedbi Programa stavljen je na sport i to: sufinanciranje uređenja odbojkaških igrališta u sklopu Osnovne škole Ivana Kukuljevića Sakcinskog, ulaganja u Rekreacijski centar Lančić – Knapić, aktivnosti Zajednice sportskih udruga Grada Ivanca; završetak rekonstrukcije sportskog kompleksa NK IVANČICE IVANEC, osigurana sredstva za održavanje terena čime se omogućuje odvijanje sportskih aktivnosti sportskim klubovima i udrugama koji djeluju na području grada Ivanca, odnosno korištenje sportskih terena; osigurana financijska sredstva za najam sportskih dvorana škola radi osiguranja prostora za odvijanje aktivnosti sportskih klubova. Završena je energetska obnova objekta "Centar za posjetitelje" sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te je izvršeno ulaganje u opremanje objekta financirano od strane Grada Ivanca formiranje statusa proračunskog korisnika Muzeja planinarstva te osiguravanje sredstava za redovnu djelatnost te sredstava za dodatna ulaganja u objekt – izvršeno djelomično uređenje okoliša, početak uređenja unutarnjih dviju prostorija „starog“ dijela objekta. Što se tiče osiguravanja smještajnih kapaciteta predškolskog odgoja, po provedenom javnom pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava od strane Min. znanosti i obrazovanja, dodijeljena su sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića Ivanec temeljem ishođene građevinske dozvole te su u tijeku građevinski radovi. Predmetni građevinski zahvat podrazumijeva obuhvat za 48 djece u dobi od 1-3 godine, što predstavlja 4 nove odgojno-obrazovne jasličke skupine. Po istom Pozivu odobrena je izgradnja potpuno novog dječjeg vrtića u Radovanu te je u trenutku izrade ovog izvještaja sklopljen ugovor s odabranim izvođačem radova te će radovi uskoro krenuti. Vrtić u Radovanu bit će sljedećih kapaciteta: 64 djece u mješovitim vrtićkim, odnosno jasličkim skupinama.

Cilj 3: Razvijati turistički brend grada Ivanca kao planinarskog grada i razviti konkretne turističke proizvode i usluge uključivanjem svih relevantnih dionika s područja grada i okolice

U okviru turističkog razvoja grada Ivanca, donesen je Program dodjele bespovratnih potpora u turizmu, te je objavljen javni poziv za ostvarivanje mjera iz Programa u tekućoj godini. Program se odnosi na set potpora za privatni sektor u turizmu.

Također, tijekom 2023. izvršena su ulaganja u Centar za posjetitelje te se njegovo otvaranje očekuje početkom 2024. godine. Centar za posjetitelje će imati funkciju centralnog turističkog objekta u Ivancu, koji će na jednom mjestu omogućiti sve važne informacije za turiste i posjetitelje, uz dodatne, zanimljive sadržaje. U prostor Centra za posjetitelje preseljeni su i uredi Turističke zajednice Grada Ivanca. Razvoju turističke ponude doprinose i kontinuirana ulaganja u Muzej planinarstva, gdje će se u narednom razdoblju uspostaviti suvenirnica te će se moći kupiti tradicionalni suveniri te ukrasni i uporabni predmeti s otisnutim logom Ivanec Planinarski grad.

U sklopu cilja 3, ostvarene su i određene mjere koje nisu navedene u tabličnom prikazu s obzirom da su nefinancijske, ali izravno doprinose ostvarenju navedenog cilja. Tijekom izvještajnog razdoblja održano je pet specijaliziranih edukacija za privatne iznajmljivače i ostale ponuditelje u sektoru  turizma koje su okupile 95 sudionika. Održana je zasebna, specijalizirana edukacija za udruge civilnog društva, kako bi im se približio brend Ivanec Planinarski grad, odnosno kako bi ih se potaknulo na korištenje loga i brenda prilikom organiziranja njihovih aktivnosti i manifestacija. Grad Ivanec sudjelovao je na Gospodarskom sajmu u Varaždinu gdje su predstavljene potpore Grada Ivanca za turizam te ključni sudionici u turizmu na lokalnom području. Kontinuirano se šalju newsletteri s aktualnim turističkim događanjima i projektima. Poseban naglasak stavljen je na daljnje brendiranje Ivanca kao Planinarskog grada. Osiguravanjem promotivnog materijala za različite manifestacije udruga, sajmove, skupove, ističe se vizualni identitet Ivanca i time Ivanec promovira kao sadržajno poželjna destinacija kontinentalnog turizma u Hrvatskoj, koja ima sve pretpostavke za razvoj sigurnog i održivog turizma. Tijekom izvještajnog razdoblja podijeljen je promotivni materijal za potrebe 15 manifestacija.

KLASA: 300-02/24-01/01

URBROJ: 2186-12-04/45-24-1

Ivanec, 14. veljače 2024.

GRADONAČELNIK:

Milorad Batinić